## Лист3
О Т Ч Е Т
Управляющей Организации ООО "Информационно-расчетный центр"
о выполнении договора управления многоквартирным домом
№ 1 по пер. Пакгаузный
за 2014 год
| ПАКГАУЗНЫЙ | 1
| Площадь общая: | 158.1 | м2
| Площадь жилая: | 158.1 | м2
Статьи доходов
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено |  | Оплачено | Задолженность | Погашение задолженности
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 4932.72 |  | 4180.57 | 752.15
| Ремонт жилья | руб. | 4041.12 |  | 3817.57 | 223.55
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана | Задолженность населения
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 4932.72 | 4932.72 | 4180.57 | задолженность населения | 752.15
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 4401.48 | 4401.48 | 4157.98 | задолженность населения | 243.5
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | руб. | 7576.08 | 7576.08 | 7082.81 | задолженность населения | 493.27
| Содержание и аварийное обслуживание эл. сетей МОП | руб. | 1309.08 | 1309.08 | 1236.66 | задолженность населения | 72.42
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 3832.32 | 3832.32 | 3620.32 | задолженность населения | 212
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | Отклонение (-), Экономия (+)
| Ремонт жилья | руб. | 4041.12 |  | 0 | 4041.12
| Сальдо на 01.01.2015 | руб. |  |  |  | -112138.5
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2014 г. | руб. |  |  |  |  | -106618.62
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2013 г. | руб. |  |  |  |  | -5519.88
| Остаток денежных средств с учетом 2013 г., 2014 г. | руб. |  |  |  |  | -112138.5
Выполненные работы по статье "ремонт жилья"
участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сумма выполненных работ | Оплата труда | Материалы | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
ЖЭУ-1 | Пионерский | 3 |  | Очистка козырька от мусора | 3 шт. | 104.23 | 24.75 |  | 2014-05-30 | выполнено | 2014-05-30 | 29
ЖЭУ-1 | Пионерский | 3 | 25 | Текущий ремонт подъездов | 3 шт. | 100182.76 | 43290.37 |  | 2014-07-31 | выполнено | 2014-07-31 | 51
ЖЭУ-1 | Пионерский | 3 | 3 | Очистка подвального помещения от бытового мусора | 150 м2 | 6237.35 | 4299.37 |  | 2014-07-31 | выполнено | 2014-07-15 | 58
ЖЭУ-1 | Пионерский | 3 | 3 | Изготовление и установка поручней | 3 шт. | 3159.7 | 1002.82 | 834.93 | 2014-12-30 | выполнено | 2014-12-10 | 196
| Итого: |  |  |  |  | 109684.04
Планируемые работы по статье "ремонт жилья"
Участок | Адрес | дом | квартира | Ф.И.О. заявителя | Содержание | План 2015 | Сметная стоимость, руб. | Дата выполнения | Содержание выполненных работ | Сумма выполненных работ, руб.
ЖЭУ-1 | Пионерский | 3 | 17 | Круговой Л.В. 89500977942 | прочистка вентиляции | апрель | 6358.9
ЖЭУ-1 | Пионерский | 3 | 18 | Серебренникова А.Я. Тел. 8-914-909-58-30 | закрепление частей стояка водосточной трубы между собой с фасадной стороны. Трубы разошлись, вода течет по стене и под фундамент | май
ЖЭУ-1 | Пионерский | 3 | 1 | Карабанова Л.Г. 89642757700 | Восстановить водоотлив на 1 подъезде (сломан до уровня 1 этажа) | май
| Итого: | [5 empty] | 6358.9
| Сумма, необходимая для дополнительного сбора | [5 empty] | 31227.01
Генеральный директор ООО "ИРЦ" Э.Э. Стародубцева