## подготовка к зиме
| Согласовано | [9 empty] | Утверждаю
Директор ООО "Ауксилиум" | [10 empty] | Генеральный директор ООО "ИРЦ"
______________________М.А. Рыбаков | [10 empty] | _________________________Э.Э. Стародубцева
"___"__________________2014 г. | [10 empty] | "___"______________________2014 г.
ПЛАН
работ в летний период по подготовке к отопительному сезону 2014-15 гг. по состоянию на 01.10.14 г.
ООО "Ауксилиум"
№/п | Участок | Улица | дом | кв | Содержание работ | Работы по обследованию | Планируемые работы ООО "ИРЦ" |  | Планируемые работы ООО "Ауксилиум" | Кол-во | Сумма | месяц выполнения | Сумма выполненных работ | Вид выполненных работ
1 | ЖЭУ-3 | Солнечная | 20 |  | устранение течи в тепловом пункте с предоставлением Акта |  | устранение течи в тепловом пункте с предоставлением Акта |  | Смена вентиля Ду- 25-32 мм | 2 | 7783.8 | июнь | 7783.8 | ревизия вентиля ГВС Ду-32 мм, смена вентиля 32 мм - 2 шт
2 | ЖЭУ-3 | Солнечная | 20 |  | предписание |  | Не исправность системы освещения в подвальном помещении (частично не работают приборы освещения, отсутствие на приборах освещения рассеивателей) |  | При предоставлении светильников с рассеивателями | 20
3 | ЖЭУ-1 | Ленина | 93 | 28.32 | отопление | Проведено обследование. Установлено, радиаторы в квартирах по 4 секции. Крайние секции не прогреваются, между секциями следы ржавчины. Рекомендовано заменить радиаторы. | Жильцы работы по замене будут выполнять в летний период. При замене радиаторов будут проведены работы по прочистке стояков. |  | Прочистка стояков в 3-х комнатах с частичной их заменой. | 4 шт | 7635 | Согласование с жильцами
4 | ЖЭУ-1 | Ленина | 83 | 14 | отопление | Неоднократно проводилось обследование квартиры № 14, радиаторы в квартире прогреты, по комнате выполнено два стояка обратного трубопровода системы отопления. Торцевая стена промерзает. | Перерезка стояков в плане на лето. |  | Смена вентиля Ду- 25-32 мм. Перерезка стояков отопления по кв. 14, прочистка стояков, смена вентилей Ду-20 | 1 шт/ 2 шт./ 9 м | 15270
5 | ЖЭУ-3 | Ленина | 27 А |  | Радиатор | 89086428986 | Работы по перегруппировке радиатора в план на лето, с жильцами согласовано |  | Работы по перегруппировке | 1 | 700 | Согласование с жильцами
| ЖЭУ-3 | Ленина | 27 А | [5 empty] | Смена задвижек на затворы Ду-50 мм | 1 | 5853.5 | июнь | 5853.5 | Смена задвижек на затворы Ду-50 мм
6 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 18 |  | обследование на наличие и рабочего состояния запорной арматуры по отоплению и ХВС | обследование запор. арматуры на ГВС и ХВС. | лето - замена 2х вентилей ду-50 мм на ГВС и 1 вентиля ду-25 мм на ХВС |  | Смена запорной арматуры Ду-50 мм | 2 | 5853.5 | июль | 3594.6 | Замена вентилей Ду-50 со сборкой - 2 шт
7 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 |  | Утепление трубопроводов, замена запорной арматуры |  | Смена и ревизия запорной арматуры в тепловом пункте, утепление трубопроводов в тепловом пункте и в тамбурах. Выполнить регулировочные мероприятия. |  | Смена запорной арматуры Ду-50, 80 мм, утепление в тамбурах и тепловом пункте | 1/2 шт | 14449 | июнь | 1797.3 | врезка шар. вентиля Ду-50 мм
[7 empty] | выполнить гидравлическую промывку системы теплопотребления |  | При наличии гидродинамической машины
8 | ЖЭУ-1 | Советская | 29 |  | Установка радиатора в подъезде |  | Установка радиатора в подъезде |  | Изготовление и установка подъездного регистра, прокладка стояков к регистру, смена спускников Ду-15 мм, разборка бетонной стяжки | 1/3 м/4 шт/0,5 м3 | 12137.2 | май
9 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 16 |  |  |  | Переврезка трубопроводов ГВС для учета ресурса по прибору
10 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 16 |  | предписание |  | Не исправность антикоррозийной защиты трубопроводов системы теплоснабжения, ХВС в подвальном помещении (отсутствует на всех трубопроводах) |  | при наличии финансирования
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 16 |  |  |  | Отсутствует теплоизоляция на трубопроводах отопления |  | при наличии финансирования
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 16 |  |  |  | Не исправность системы освещения в подвальном помещении (частично не работают приборы освещения, отсутствие на приборах освещения рассеивателей) |  | При предоставлении светильников с рассеивателями | 20
| ЖЭУ-2 | Школьная | 2 | 7 |  |  |  |  | Замена трубопроводов отопления Ду20 мм - 3 м. |  |  | сентябрь | 5331 | Замена трубопроводов отопления Ду20 мм - 3 м.
11 | ЖЭУ-2 | Школьная | 1 А |  |  |  | Гидравлические испытания трубопроводов, ревизия запорной арматуры |  | Гидравлические испытания трубопроводов, ревизия запорной арматуры
12 | ЖЭУ-3 | Заречная | 1 |  | Акт от 04.03.14 г |  | Установка балансировочных клапанов на стояках отопления и ГВС |  | Установка балансировочных клапанов на стояках отопления и ГВС |  | 170018.58
| ЖЭУ-3 | Заречная | 1 |  |  |  | убрать повышающий насос, |  | Возможно при соответствующем давлении в теплотрассе
| ЖЭУ-3 | Заречная | 1 |  |  |  | вместо врезных датчиков прибора учета тепловой энергии, установить накладные, |  | ООО "ИРЦ"
| ЖЭУ-3 | Заречная | 1 |  |  |  | Установить приборы КИП |  | установлены
| ЖЭУ-3 | Заречная | 1 |  |  |  | выполнить гидравлическую промывку системы теплопотребления, |  | при наличиии гидромашины
13 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 |  | Акт от 04.03.14 г |  | В качестве запорно-регулирующей арматуры на стояках отопления и подающем трубопроводе ГВС установить балансировочные клапана |  | Установка балансировочных клапанов на стояках отопления и ГВС |  | 197242.84
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 |  |  |  | Вместо врезных датчиков прибора учета тепловой энергии, установить накладные, с целью снижения потерь располагаемого напора |  | ООО "ИРЦ"
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 |  |  |  | Устранить все сливы и другие потери теплоносителя |  | закрыты
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 |  |  |  | Установить приборы КИП |  | установлены
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 |  |  |  | выполнить гидравлическую промывку системы теплопотребления |  | При наличии гидродинамической машины
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 | [5 empty] | Демонтаж запорной арматуры с заменой участков трубопровода Ду-80 мм | 8 шт | 13616
14 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 |  | Акт от 04.03.14 г |  | В качестве запорно-регулирующей арматуры на стояках отопления и подающем трубопроводе ГВС установить балансировочные клапана |  | Установка балансировочных клапанов на стояках отопления и ГВС |  | 149171.57
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 | [8 empty] | сентябрь | 6015 | Ремонт освещения МОП
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 |  |  |  | убрать повышающий насос, |  | Возможно при соответствующем давлении в теплотрассе
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 |  |  |  | Установить приборы КИП |  | выполнить врезки | 2 | 1936.6 | сентябрь | 924.87 | Врезка вентиля под манометр на ХВС Ду- 15-20 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 |  |  |  | выполнить гидравлическую промывку системы теплопотребления |  | При наличии гидродинамической машины
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 |  |  |  | Теплоизоляция трубопроводов |  | Теплоизоляция | 30 м |  | август | 2067.9 | Изоляция труб, 30 м
15 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 4 |  |  |  | Устранить все сливы и другие потери теплоносителя |  | Восстановить теплоснабжение в доме регулировкой давления в теплотрассе |  |  | сентябрь | 3504 | Устройство ввода в дом с трассы на сварке Ду-50 мм - 4 шт.
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 4 |  |  |  | Установить приборы КИП |  | установлены
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 4 |  |  |  | выполнить гидравлическую промывку системы теплопотребления |  | При наличии гидродинамической машины
16 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г |  |  |  | Устранить все сливы и другие потери теплоносителя |  | закрыты
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г |  |  |  | Установить приборы КИП |  | выполнить врезки |  | 1936.6
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г |  |  |  | выполнить гидравлическую промывку системы теплопотребления |  | При наличии гидродинамической машины
17 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 В |  |  |  | Установить приборы КИП |  | замена манометров |  | 1936.6
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 В |  |  |  | выполнить гидравлическую промывку системы теплопотребления |  | При наличии гидродинамической машины
18 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 10 А |  |  |  | Устранить все сливы и другие потери теплоносителя |  | Закрыты
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 10 А |  |  |  | Установить приборы КИП |  | выполнить врезки |  | 1936.6 | август | 46464.45 | Ремонт РУ К-0,5 - 1 шт.
19 | ЖЭУ-3 | Ленина | 24 |  |  |  | Установить приборы КИП |  | выполнить врезки |  | 1936.6
20 | ЖЭУ-3 | Менделеева | 24 |  |  |  | Установить приборы КИП |  | врезки под манометры, установка регистра |  | 12407.6 | июль | 3915.13 | Установка вентилей Ду-20 мм со сборками- 2 шт, замена участка труб Ду-20 мм подвод к радиатору подъезда = 2 м.
21 | ЖЭУ-2 | Шахтерская | 24 |  | Акт от 04.03.14 г |  | Произвести замену чугунных радиаторов на алюминиевые, эквивалентные отапливаемой площади |  | По желанию собственников
| ЖЭУ-2 | Шахтерская | 24 |  |  |  | На стояках до радиаторов установить запорную арматуру и концевой участок (перемычка) |  | в капитальный ремонт
| ЖЭУ-2 | Шахтерская | 24 |  | предписание |  | Отсутствует прибор отопления в п. № 2 |  | Изготовить радиатор
22 | ЖЭУ-2 | Горняцкая | 7 |  | Акт от 04.03.14 г |  | Произвести замену чугунных радиаторов на алюминиевые, эквивалентные отапливаемой площади |  | по желанию собственников
| ЖЭУ-2 | Горняцкая | 7 |  |  |  | На стояках до радиаторов установить запорную арматуру и концевой участок (перемычка) |  | в капитальный ремонт
| ЖЭУ-2 | Горняцкая | 7 |  |  |  | В качестве запорно-регулирующей арматуры на стояках отопления и подающем трубопроводе ГВС установить балансировочные клапана |  |  |  | 129987.4
23 | ЖЭУ-2 | Гранитная | 3 |  | Акт от 04.03.14 г |  | Произвести капитальный ремонт системы теплопотребления с заменой чугунных радиаторов на алюминиевые, эквивалетные отапливаемой площади |  | По желанию собственников
| ЖЭУ-2 | Гранитная | 3 |  |  |  | На стояках до радиаторов установить запорную арматуру и концевой участок (перемычка) |  | в капитальный ремонт
| ЖЭУ-2 | Гранитная | 3 |  |  |  | В качестве запорно-регулирующей арматуры на стояках отопления и подающем трубопроводе ГВС установить балансировочные клапана |  |  |  | 81109.05
24 | ЖЭУ-1 | Ленина | 95 |  |  |  | Не исправность запорной арматуры- вентилей на трубопроводах отопления, ХВС в подвальном помещении (не отревизирована, наличие коррозии) |  | смена вентиля 25 мм | 2 | 5189.2 | июнь | 5189.2 | смена вентиля 25 мм- 1шт под кв. 35
| ЖЭУ-1 | Ленина | 95 | [5 empty] | Ремонт межэтажных щитов | 1 | 18000 | июнь | 1500 | Ремонт межэтажных щитов с заменой эл. оборудования
| ЖЭУ-1 | Ленина | 95 | [5 empty] | Ремонт межэтажных щитов |  |  | август | 9000 | Ремонт межэтажных щитов12 шт. с заменой эл. оборудования
| ЖЭУ-1 | Ленина | 95 |  |  |  | Неисправность вытяжных стояков канализации (стояки канализации не выведены за пределы кровли, местами не соединены) |  |  |  | 26237.24
| ЖЭУ-1 | Ленина | 95 |  |  |  | Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 4416
25 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 2 А |  | предписание |  | Частично отсутствует теплоизоляция на трубопроводах отопления в подвальном помещении и в тамбурах (отсутствует в подъездах № 1, 2) |  | Изоляция трубопроводов | 5,5 м | 379.5 | июнь | 379.5 | изоляция в тамбурах
26 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 1 А |  | предписание |  | Неисправность вытяжных стояков канализации (стояки канализации не выведены за пределы кровли, местами не соединены) |  |  |  | 17491.5
27 | ЖЭУ-1 | Ленина | 97 |  | предписание |  | Частично отсутствует теплоизоляция на трубопроводах отопления в подвальном помещении и в тамбурах (отсутствует в подъездах № 1, 2, 3) |  | изоляция трубопроводов в тамбурах | 16 м | 1104 | июнь | 1104 | изоляция трубопроводов в тамбурах
| ЖЭУ-1 | Ленина | 97 |  |  |  | отсутствует тепловая изоляция на трубопроводе горячего водоснабжения в подвальном помещении |  | при наличии финансирования
28 | ЖЭУ-1 | Ленина | 93 | [5 empty] | Смена вентилей 15-20 мм | 6 | 2904.9 | июль | 2651.64 | замена вентилей на стояке отопления Ду-15 мм - 4 шт
27 | ЖЭУ-1 | Ленина | 93 |  | предписание |  | Неудовлетворительное состояние трубопроводов отопления, ХВС в подвальном помещении (отсутствует анитокоррозийная защита трубопровода) |  | при наличии финансирования
28 | ЖЭУ-1 | Ленина | 92 |  | предписание |  | Частично отсутствует теплоизоляция на трубопроводах отопления в подвальном помещении и в тамбурах (отсутствует в подъездах 1, 2, 3, 4) |  | изоляция трубопроводов в тамбурах | 20 м | 1380 | июнь | 1380 | изоляция трубопроводов в тамбурах
| ЖЭУ-1 | Ленина | 92 |  |  |  | Отсутствует тепловая изоляция на трубопроводе горячего водоснабжения в подвальном помещении |  | при наличии финансирования
| ЖЭУ-1 | Ленина | 92 |  |  |  | Смена вентиля 50 |  | Смена вентиля 50 | 2 | 3594.6 |  |  | выполнено
| ЖЭУ-1 | Ленина | 92 |  |  |  | Замена участка трубопровода Ду-80-100 мм |  | Замена участка трубопровода Ду-80-100 мм | 20 м | 33179 |  |  | выполнено
| ЖЭУ-1 | Ленина | 92 |  |  |  | Ремонт распредузла |  | Ремонт распредузла | 1 | 92929 | сентябрь | 92928.9 | Ремонт распредузла
29 | ЖЭУ-1 | Колхозная | 5 |  | предписание |  | Неисправность вытяжных стояков канализации (стояки канализации не выведены за пределы кровли, местами не соединены) |  |  |  | 39355.86 | июль | 13880 | Замена стояка канализации Ду-100 с соединением в подвале к действующему трубопроводу канализации - 10 м
| ЖЭУ-1 | Колхозная | 5 |  |  |  | Отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах отопления в подвальном помещении, тамбурах (отсутствует подъезд 1, 2, 3) |  | Изоляция в тамбурах | 25 м | 1725 | июнь | 1725 | Изоляция в тамбурах 25 м
30 | ЖЭУ-1 | Захарова | 17 |  | предписание |  | Неисправность вытяжных стояков канализации (стояки канализации не выведены за пределы кровли, местами не соединены) |  |  |  | 17491.5
| ЖЭУ-1 | Захарова | 17 |  |  |  | Неудовлетворительное состояние трубопроводов отопления, ХВС в подвальном помещении (отсутствует анитокоррозийная защита трубопровода) |  | при финансировании
31 | ЖЭУ-1 | Захарова | 19 |  | предписание |  | Неудовлетворительное состояние трубопроводов отопления, ХВС в подвальном помещении (отсутствует анитокоррозийная защита трубопровода) |  | при финансировании
32 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 11 |  | предписание |  | Неудовлетворительное состояние трубопроводов отопления, ХВС в подвальном помещении (отсутствует анитокоррозийная защита трубопровода) |  | при финансировании
| ЖЭУ-1 | Пушкина | 11 |  |  |  | Отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах отопления в подвальном помещении, тамбурах (отсутствует подъезд 1, 2) |  | Изоляция |  | 4416
33 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 15 |  | предписание |  | Отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах отопления в подвальном помещении, тамбурах (отсутствует подъезд 1, 2) |  | Изоляция |  | 4416
| ЖЭУ-1 | Ленина | 95 | [8 empty] | июль | 7500 | Ремонт межэтажных щитов с заменой эл. оборудования
34 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 11 |  | предписание |  | Отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах отопления в подвальном помещении, тамбурах (отсутствует подъезд 1, 2, 3) |  | Изоляция | 1 м | 69 | июль | 137.86 | изоляция 2 м
| ЖЭУ-1 | Бабушкина | 11 |  |  |  | Неисправность вытяжных стояков канализации (стояки канализации не выведены за пределы кровли) |  |  |  | 26237.24
| ЖЭУ-1 | Бабушкина | 11 |  |  |  | Неисправность труб внутреннего водопровода (отсутствие аникоррозийного покрытия, неудовлетворительное состояние труб, коррозия, гниль) в подвальном помещении |  | капитальный ремонт
| ЖЭУ-1 | Бабушкина | 11 | [5 empty] | Смена вентиля Ду-50 мм | 1 | 1797.3 | июнь | 1797.3 | Смена вентиля Ду-50 мм
| ЖЭУ-1 | Бабушкина | 11 |  |  |  | Неисправность труб канализации в подвальном помещении (коррозия, гниль) |  | капитальный ремонт
35 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 |  | предписание |  | Неисправность тепловой изоляции на трубопроводах отопления в подвальном помещении, тамбурах (отсутствует подъезд 1, 2) |  | изоляция |  | 414
| ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 |  |  |  | Неисправность вытяжных стояков канализации (стояки канализации не выведены за пределы кровли) |  |  |  | 26237.24
| ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 |  |  |  | Неисправность труб канализации в подвальном помещении (коррозия, гниль) |  | капитальный ремонт
36 | ЖЭУ-1 | Советская | 21 |  | предписание |  | Неисправность тепловой изоляции на трубопроводах отопления в подвальном помещении, тамбурах (отсутствует подъезд 1, 2) |  | изоляция |  | 621
| ЖЭУ-1 | Советская | 21 |  |  |  | Неисправность труб канализации в подвальном помещении (коррозия, гниль) |  | капитальный ремонт
37 | ЖЭУ-1 | Советская | 19 |  | предписание |  | Неисправность труб канализации в подвальном помещении (коррозия, гниль), отсутствуют ревизии, течь канализации в перекрытии |  | капитальный ремонт
| ЖЭУ-1 | Советская | 19 |  |  |  | Неудовлетворительное состояние трубопроводов отопления , ХВС, ГВС в подвальном помещении (отсутствует анитокоррозийная защита трубопровода, гниль, коррозия) |  | капитальный ремонт
| ЖЭУ-1 | Советская | 19 | [8 empty] | сентябрь | 2760 | Ремонт ВРУ замена вводного рубильника
| ЖЭУ-1 | Советская | 19 |  |  |  | Неисправность вытяжных стояков канализации (стояки канализации не выведены за пределы кровли) |  |  |  | 20458.37
| ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 1 Б |  |  |  | Отсутствует тепловая изоляция на трубопроводе горячего водоснабжения в подвальном помещении |  | при финансировании
39 | ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 3 А |  | предписание |  | Неисправность вытяжных стояков канализации (стояки канализации не выведены за пределы кровли, местами не соединены) |  |  |  | 26237.24
| ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 3 А |  |  |  | Неисправность труб канализации в подвальном помещении (коррозия, гниль), отсутствуют ревизии |  | капремонт
| ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 3 А |  |  |  | Неисправность тепловой изоляции на трубопроводах отопления втамбуре подъезда и в подвальном помещении (отсутствует в подъездах № 1, 2, 3) |  | изоляция |  | 621 | июль | 689.3 | Изоляция трубопроводов в тамбурах - 10 м
40 | ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 80 |  | предписание |  | Не исправность антикоррозийной защиты трубопроводов системы теплоснабжения, ХВС в подвальном помещении (отсутствует на всех трубопроводах)
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 80 |  |  |  | Не выведены вытяжные каналы канализации за пределы чердака |  |  |  | 39355.86
41 | ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 84 |  | предписание |  | Отсутствует теплоизоляция на трубопроводах |  | изоляция |  | 31740
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 84 |  |  |  | Не исправность системы освещения в подвальном помещении (частично не работают приборы освещения, отсутствие на приборах освещения рассеивателей) |  | при предоставлении материалов | 40
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 84 |  |  |  | Не выведены вытяжные каналы канализации за пределы чердака |  |  |  | 39355.86
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 84 |  |  |  | Не исправность системы освещения в подъезде № 1, 3 помещении (частично не работают приборы освещения, отсутствие на приборах освещения рассеивателей, открыты распределительные коробки) не закрыты этажные эл. щиты |  | при предоставлении светильников | 8
42 | ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 86 А |  | предписание |  | Ремонт распредузла |  | Ремонт распредузла | 1 | 92929
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 86 А |  |  |  | Не исправность системы освещения в подвальном помещении (частично не работают приборы освещения, отсутствие на приборах освещения рассеивателей) |  | при предоставлении светильников | 15
43 | ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 86 Б |  | предписание |  | Ремонт распредузла | Ремонт распредузла | Ремонт распредузла | 1 | 92929
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 86 Б |  |  |  | Не исправность запорной арматуры- вентилей на трубопроводах отопления, ХВС в подвальном помещении (не отревизирована, наличие коррозии)
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 86 Б |  |  |  | Не исправность системы освещения в подвальном помещении (частично не работают приборы освещения, отсутствие на приборах освещения рассеивателей) |  | При предоставлении светильников | 60
44 | ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 86 В |  | предписание |  | Ремонт распредузла |  |  |  | 92929 | август | 92928.9 | Ремонт распредузла
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 86 В | [5 empty] | Прокладка стояка ГВС по кв. 67 | 9 м | 15270
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 86 В |  |  |  | Не исправность системы освещения в подвальном помещении (частично не работают приборы освещения, отсутствие на приборах освещения рассеивателей) |  | При предоставлении светильников | 40
45 | ЖЭУ-2 | Рудничный | 1 |  | предписание |  | Не выведены вытяжные каналы канализации за пределы чердака |  |  |  | 8745.75
46 | ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 82 |  | предписание |  | Не исправность системы освещения в подвальном помещении (частично не работают приборы освещения, отсутствие на приборах освещения рассеивателей) |  | При предоставлении светильников | 40
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 82 |  |  |  | Отсутствует теплоизоляция на трубопроводах |  | при наличии финансирования
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 82 | [5 empty] | Ревизия вентилей по стояку 38 кв Ду-20-15 мм | 3 | 1452.45 | июнь | 1452.45 | Ревизия вентилей по стояку кв. 38 Ду- 15-20 мм
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 82 |  |  |  | Не исправность антикоррозийной защиты трубопроводов системы теплоснабжения, ХВС в подвальном помещении (отсутствует на всех трубопроводах) |  | при наличии финансирования
47 | ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 48 |  | предписание |  | Отсутствует теплоизоляция на трубопроводах ХВС, отопления |  | Дом после капремонта
| ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 48 |  |  |  | Соединение жил проводов системы освещения подвального помещения выполнено не в распределительных коробках и без применения одного из видов соединения (опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.)) не изолированы места соединения жил и проводов, не ограничена возможность случайного прикосновения к токоведущим частям). |  | При предоставлении распредкоробок | 15
48 | ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 50 |  |  |  | Не исправность антикоррозийной защиты трубопроводов системы теплоснабжения, ХВС в подвальном помещении (отсутствует на всех трубопроводах) |  | при финансировании
| ЖЭУ-2 | Горняцкая | 7 | [5 empty] | Замена вводного автоматического выключателя |  | 3500 | июнь | 3500 | замена вводного автоматического выключателя 1 шт
| ЖЭУ-2 | Горняцкая | 7 | [5 empty] | Ремонт освещения МОП |  | 2800 | июнь | 2800 | Ремонт освещения МОП
| ЖЭУ-2 | Горняцкая | 22 |  |  |  | Отсутствует теплоизоляция на трубопроводах отопления, ХВС. |  |  |  | 4416
51 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 22 |  | предписание |  | Не исправность системы освещения в подвальном помещении (частично не работают приборы освещения, отсутствие на приборах освещения рассеивателей) |  | при предоставлении светильников | 20
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 22 | [5 empty] | Замена стояка ГВС по квартирам, запорной арматуры | 9 | 15270 | сентябрь | 6008.33 | Демонтаж запорной арматуры с заменой участка трубопровода - 4 шт.
52 | ЖЭУ-3 | Заречная | 1 |  | предписание |  | Не исправность системы освещения в подвальном помещении (частично не работают приборы освещения, отсутствие на приборах освещения рассеивателей) |  | при финансировании
53 | ЖЭУ-3 | Ленина | 1 А |  | предписание |  | Не исправность антикоррозийной защиты трубопроводов системы теплоснабжения, ХВС в подвальном помещении (отсутствует на всех трубопроводах) |  | при финансировании
54 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 8 А |  | предписание |  | Не исправность антикоррозийной защиты трубопроводов системы теплоснабжения, ХВС в подвальном помещении (отсутствует на всех трубопроводах) |  | при финансировании
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 8 А |  |  |  | Отсутствует теплоизоляция на трубопроводах ХВС, отопления |  | при финансировании
55 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 18 |  | предписание |  | Соединение жил проводов системы освещения подвального помещения выполнено не в распределительных коробках и без применения одного из видов соединения (опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.)) не изолированы места соединения жил и проводов, не ограничена возможность случайного прикосновения к токоведущим частям). |  | при предоставлении светильников | 25
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 18 |  |  |  | Ремонт распредузла |  |  |  | 92929 | сентябрь | 18025 | Демонтаж запорной арматуры с заменой участка трубопровода- 12 шт.
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 18 | [8 empty] | сентябрь | 6132 | Приварка стыка - 7 шт
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 18 | [8 empty] | сентябрь | 924.87 | Замена спускного вентиля Ду-15-20 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 18 | [8 empty] | сентябрь | 1206 | Замена вентиля Ду- 32 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 18 |  |  |  | Замена стояка по квартире № 6 |  |  | 9 м | 15270 |  |  | жалоб нет
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 18 |  |  |  | Отсутствует теплоизоляция на трубопроводах отопления |  | при финансировании |  |  | сентябрь | 4164 | Изоляция труб - 60 м.
56 | ЖЭУ-3 | Ленина | 1 Б |  | предписание |  | Не исправность системы освещения в подвальном помещении (частично не работают приборы освещения, отсутствие на приборах освещения рассеивателей) |  | при предоставлении светильников | 30 |  | сентябрь | 4948 | Ремонт освещения МОП
| ЖЭУ-3 | Ленина | 1 Б |  |  |  | Не исправность антикоррозийной защиты трубопроводов системы теплоснабжения, ХВС в подвальном помещении (отсутствует на всех трубопроводах) |  | при финансировании
| ЖЭУ-3 | Ленина | 1 Б | [8 empty] | сентябрь | 2913 | Замена стояка канализации Ду-100 мм - 2 м. в кв. № 25
| ЖЭУ-3 | Ленина | 1 Б |  |  |  | Отсутствует теплоизоляция на трубопроводах отопления |  | изоляция |  | 26082
| ЖЭУ-3 | Ленина | 1 Б |  |  |  | Не исправность запорной арматуры- вентилей на трубопроводах отопления, ХВС в подвальном помещении (не отревизирована, наличие коррозии) |  | Смена задвижки на затвор ГВС Ду- 50 мм- 2 шт | 2 | 11707 | июнь | 11707 | Смена задвижки на затвор ГВС Ду- 50 мм- 2 шт
57 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Б |  | предписание |  | Не исправность антикоррозийной защиты трубопроводов системы теплоснабжения, ХВС в подвальном помещении (отсутствует на всех трубопроводах) |  | при финансировании
| ЖЭУ-1 | Бабушкина | 11 | [8 empty] | июнь | 69 | изоляция 1 м
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Б | [5 empty] | Замена участка канализации Ду- 100 мм | 2 м | 1281 | июнь | 1281 | Замена участка канализации Ду- 100 мм- , 2 м
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Б |  |  |  | Отсутствует теплоизоляция на трубопроводах отопления |  | изоляция |  | 26703
58 | ЖЭУ-3 | Ленина | 21 |  | предписание |  | Не исправность системы освещения в подвальном помещении (частично не работают приборы освещения, отсутствие на приборах освещения рассеивателей) |  | при предоставлении светильников | 20
| ЖЭУ-3 | Ленина | 21 | [5 empty] | Ремонт распредузла | 1 | 92929
| ЖЭУ-3 | Ленина | 21 | [5 empty] | Ремонт межэтажных щитов | 8 | 12000 | сентябрь | 12000 | Ремонт межэтажных щитов с заменой эл. оборудования
| ЖЭУ-3 | Ленина | 21 |  |  |  | Не исправность антикоррозийной защиты трубопроводов системы теплоснабжения, ХВС в подвальном помещении (отсутствует на всех трубопроводах) |  | при финансировании
| ЖЭУ-3 | Ленина | 21 |  |  |  | Отсутствует теплоизоляция на трубопроводах отопления |  | изоляция |  | 621
59 | ЖЭУ-3 | Куприна | 49 |  | предписание |  | Не исправность системы освещения в подвальном помещении (частично не работают приборы освещения, отсутствие на приборах освещения рассеивателей) |  | при предоставлении светильников | 30
| ЖЭУ-3 | Куприна | 49 |  |  |  | Не исправность антикоррозийной защиты трубопроводов системы теплоснабжения, ХВС в подвальном помещении (отсутствует на всех трубопроводах) |  | при финансировании
| ЖЭУ-1 | Колхозная | 5 | 34 | [7 empty] | сентябрь | 9636 | Проварка свища - 11 шт.
| ЖЭУ-1 | Колхозная | 5 | 34 | [7 empty] | сентябрь | 2412.1 | Замена вентиля ГВС Ду-25 мм - 2 шт.
60 | ЖЭУ-1 | Колхозная | 5 |  | жители |  | Смена и ревизия запорной арматуры в тепловом пункте, утепление трубопроводов в тепловом пункте и в тамбурах. Ввполнить регулировочные мероприятия. Смена трубопроводов. |  | капремонт |  |  | июль | 1354.75 | замена вентиля ХВС Ду-25 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-3 | Ленина | 27 | [5 empty] | Ремонт межэтажных щитов | 12 | 18000
61 | ЖЭУ-3 | Ленина | 27 |  | жители |  | Смена канализации в подвале № 1 |  | капремонт
| ЖЭУ-1 | Ленина | 115 | [5 empty] | Ремонт освещения МОП |  | 5600 | август | 5600 | Ремонт освещения МОП
| ЖЭУ-1 | Ленина | 113 | [5 empty] | Ремонт освещения МОП |  | 5600 | август | 5600 | Ремонт освещения МОП
| ЖЭУ-1 | Ленина | 16 А | [5 empty] | Ремонт освещения МОП |  | 2800 | июнь | 2800 | Ремонт освещения МОП
| ЖЭУ-1 | Ленина | 16 Б | [5 empty] | Ремонт освещения МОП |  | 2800 | июнь | 2800 | Ремонт освещения МОП
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 86 | [5 empty] | Ремонт ВРУ-0,4 кВ с заменой вводных рубильников | 3 | 12000 | июль | 12000 | Ремонт ВРУ-0,4 кВ с заменой вводных рубильников
| ЖЭУ-3 | Солнечная | 22 | [5 empty] | Смена вентиля ГВС Ду-32 мм, 40 мм | 1 шт/ 1 шт | 4391.9 | июнь | 4391.9 | Смена вентиля ГВС Ду-32 мм, 40 мм
| ЖЭУ-1 | Ленина | 16 А | [5 empty] | Смена вентиля Ду- 32 мм, 25 мм | 2 шт/2 шт | 10378.4 | июнь | 10378.4 | Смена вентиля Ду- 32 мм- 2 шт, 25 мм-2 шт
| ЖЭУ-3 | Ленина | 23 | [5 empty] | Врезка вентиля ГВС Ду-50 мм, врезка спускников 20-15 мм | 2 шт/4 шт | 5531.2 | июнь | 5531.2 | Врезка вентиля ГВС Ду-50 мм, врезка спускников 20-15 мм
| ЖЭУ-1 | Пушкина | 17 | [5 empty] | Смена задвижек на затвор ду-50 мм, Ремонт распредузла, замена трубы ду-32 мм | 2 шт/8 шт | 104636 | июнь | 104636 | Смена задвижек на затвор ду-50 мм, Ремонт распредузла, замена трубы ду-32 мм
| ЖЭУ-3 | Ленина | 14 | [5 empty] | Смена вентилей Ду- 50, 25 мм | 2 шт/1 шт | 6189.2 | июнь | 6189.2 | Смена вентилей Ду- 50- 2 шт., 25 мм- 1 шт
| ЖЭУ-3 | Волгоградский | 2 | [5 empty] | смена вентиля 50 мм | 2 | 3594.6 | июнь | 3594.6 | смена вентиля 50 мм
| ЖЭУ-3 | Красногвардейский | 3 | [5 empty] | Смена труб отопления Ду-50 мм, очистка техподполья, врезка в действующие сети Ду-50 мм, врезка спускников Ду-20 мм | 6 м/ 2 чел/2 шт/2 шт | 8651.88 | июнь | 8651.88 | Смена труб отопления Ду-50 мм, очистка техподполья, врезка в действующие сети Ду-50 мм, врезка спускников Ду-20 мм
| ЖЭУ-1 | Тонконога | 39 | [5 empty] | Замена запорной арматуры Ду-50 мм | 1 | 5853.5 | июнь | 5853.5 | Замена запорной арматуры Ду-50 мм
| ЖЭУ-1 | Пушкина | 13 | [5 empty] | Смена задвижек на затвор ду-50 мм, переврезка вентиля ГВС 32 мм | 2 шт/2 шт | 16896.2 | июнь | 16896.2 | Смена задвижек на затвор ду-50 мм, переврезка вентиля ГВС 32 мм
| ЖЭУ-1 | Советская | 28 | [5 empty] | Замена задвижки на затвор Ду- 50 мм | 2 | 11707 | июнь | 11707 | Замена задвижки на затвор Ду- 50 мм
| ЖЭУ-1 | Московская | 5 | [5 empty] | Замена запорной арматуры Ду-50 мм | 1 | 5853.5 | июнь | 5853.5 | Замена запорной арматуры Ду-50 мм
| ЖЭУ-1 | Московская | 5 | [5 empty] | врезки в действующие сети | 4 | 6195 | июнь | 6195 | врезки в действующие сети
| ЖЭУ-1 | Московская | 5 | [5 empty] | Восстановление изоляции | 0,3 м3 | 4533 | июнь | 4533 | Восстановление изоляции
| ЖЭУ-1 | Московская | 5 | [5 empty] | Демонтаж запорной арматуры с восстановлением участка трубопровода Ду- 50 мм | 4 шт | 6008.8 | июнь | 6008.8 | Демонтаж запорной арматуры с восстановлением участка трубопровода Ду- 50 мм
| ЖЭУ-1 | Советская | 9 | [5 empty] | Перенос радиатора в подъезде | 1 | 7033 | июнь | 7033 | Перенос радиатора в подъезде
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 6 | [5 empty] | Замена запорной арматуры Ду-50 мм | 2 | 5853.5 |  |  | выполнено
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 6 | [5 empty] | Замена спускников на чердаке Ду-15 мм | 4 | 1936.6 |  |  | выполнено
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 13 | [5 empty] | Замена запорной арматуры Ду-50 мм | 2 | 5853.5
| ЖЭУ-3 | Ленина | 18 | [5 empty] | Замена запорной арматуры Ду-50 мм | 2 | 5853.5 | август | 1206 | Ревизия вентиля Ду-32 мм - 2 шт.
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 8 | [5 empty] | Смена вентилей Ду- 25-32 мм | 1 | 2594.6 | июль | 3594.6 | Замена вентиля Ду-50 мм - 2 шт.
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 9 | [5 empty] | Смена вентилей Ду- 25-32 мм | 1 | 2594.6 | август | 3594.6 | Замена вентиля Ду-50 мм - 2 шт.
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 10 | [8 empty] | сентябрь | 11707 | Замена задвижки на затвор Ду- 50 мм - 2 шт.
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 6 | [8 empty] | сентябрь | 924.87 | Замена вентиля на воздухосборнике Ду- 20 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 10 | [5 empty] | Смена вентилей Ду- 25-32 мм | 1 | 2594.6
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 8 А | [5 empty] | смена зажвижек ду-80 мм на затворы | 2 | 7614.7 | август | 11707 | Замена задвижки на затвор 80 мм - 2 шт.
| ЖЭУ-1 | Советская | 46 | [5 empty] | Замена запорной арматуры Ду-50 мм | 3 | 5853.5 | август | 3594.6 | Ревизия фланцевого вентиля Ду-40 мм со снятием с места и отжигом - 2 шт.
| ЖЭУ-1 | Тонконога | 39 | [5 empty] | врезка спускников Ду-20 мм | 2 | 1936.6
| ЖЭУ-1 | Комсомольская | 40 | [5 empty] | замена запорной арматуры Ду-80 мм | 3 | 7614.7 | август | 92928.9 | Ремонт ТУ - 1 шт.
| ЖЭУ-1 | Комсомольская | 40 | [5 empty] | Демонтаж запорной арматуры с заменой участков трубопровода Ду-50 мм | 4 м | 2534.12
| ЖЭУ-1 | Советская | 17 | [5 empty] | замена запорной арматуры Ду-80 мм | 2 | 7614.7
| ЖЭУ-1 | Ленинградская | 1 А | [8 empty] | сентябрь | 2760 | Ремонт ВРУ- замена вводного рубильника
| ЖЭУ-1 | Ленинградская | 4 | [5 empty] | Перекладка канализационного стояка Ду-50-100 мм | 3,5 м | 3978 | июль | 2711.74 | Замена участка канализационной трубы Ду-50 мм - 2 м
| ЖЭУ-3 | Первомайская | 10 | [5 empty] | Замена запорной арматуры Ду-50 мм | 2 | 5853.5
| ЖЭУ-3 | Ленина | 24 | [5 empty] | замена запорной арматуры Ду-80 мм | 2 | 7614.7
| ЖЭУ-3 | Ленина | 24 | [5 empty] | замена запорной арматуры Ду-50 мм | 1 | 1797.3
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 В |  |  |  | Изоляция
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г |  |  |  | Изоляция
| ЖЭУ-1 | Московская | 3 | [5 empty] | Замена запорной арматуры Ду-80 мм | 2 | 7614.7
| ЖЭУ-1 | Московская | 3 | [5 empty] | смена вентилей 50 мм | 2 | 3594.6
| ЖЭУ-1 | Московская | 3 | [5 empty] | переврезка трубопроводов Ду-40 мм | 4 м | 3294.35
| ЖЭУ-1 | Советская | 39 | [8 empty] | сентябрь | 924.87 | Замена вентиля Ду- 20 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-1 | Советская | 39 | [5 empty] | Установка регистра | 1 | 7033 | сентябрь | 2589.81 | Изготовление и установка регистра 1 шт.
| ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 18 | [7 empty] | июль | 1325.82 | Замена вентилей на стояках ХВС и ГВС Ду-20 2 шт.
| ЖЭУ-1 | Московская | 5 | [8 empty] | июль | 92928.9 | Ремонт РУ 1 шт
| ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 | [8 empty] | июль | 1797.3 | Смена вентиля Ду-50 1 шт.
| ЖЭУ-3 | Менделеева | 24 | [8 empty] | июль | 849.06 | Ревизия вентиля Ду-25-32 мм - 2 шт
| ЖЭУ-3 | Менделеева | 24 | [8 empty] | июль | 1309.67 | Изоляция трубопроводов в тамбурах
| ЖЭУ-3 | Ленина | 21 | [8 empty] | июль | 2489.02 | Зачеканка раструбов канализации Ду-100 - 6 шт.
| ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | [8 empty] | июль | 92928.9 | Ремонт РУ 1 шт
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 86 | 2 блок | [7 empty] | июль | 92928.9 | Ремонт РУ 1 шт
| ЖЭУ-3 | Волгоградский | 2 | [8 empty] | июль | 797.3 | Ревизия вентилей ду-40 мм, 2 шт.
| ЖЭУ-3 | Волгоградский | 2 | [8 empty] | июль | 1324.98 | Замена вентилейДу-20 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-3 | Волгоградский | 2 | [8 empty] | июль | 1087.56 | Ревизия вентилей Ду-20 мм - 2 шт, Ду-25 мм- 1 шт
| ЖЭУ-3 | Ленина | 4 | [8 empty] | июль | 2594.6 | Ревизия вентилей Ду-40 мм, 3 шь
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 22 | [8 empty] | сентябрь | 1206 | Ревизия вентиля Ду-32 мм. - 2 шт. с отжигом
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 22 | [8 empty] | июль | 4480 | Изоляция трубопроводов в тамбурах 64 м
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 1 А | [8 empty] | июль | 5853.52 | Замена задвижки на затвор Ду-50 мм- 1 шт
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 1 А | [8 empty] | июль | 1162 | Замена участков трубопровода Ду-50 мм - 2 м
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 6 | [8 empty] | июль | 1797.3 | Смена вентиля Ду-50 2 шт.
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 6 | [8 empty] | июль | 871.5 | Замена участка трубопровода Ду-50 мм - 1,5 м
| ЖЭУ-1 | Ленина | 16 А | [8 empty] | июль | 1698.32 | Ревизия вентилей Ду-25-32 мм - 3 шт.
| ЖЭУ-1 | Тонконога | 47 | [8 empty] | июль | 8463.68 | Замена вентилей 15-20 мм 6 шт, стояка 4 м
| ЖЭУ-3 | Ленина | 27 А | [8 empty] | сентябрь | 1206 | Ревизия вентиля ГВС Ду-25 мм - 2 шт.
| ЖЭУ-3 | Ленина | 27 А | 13 | [7 empty] | июль | 2032.12 | Замена пробкового вентиля Ду-25 мм, 1 шт, ревизия вентиля Ду-25 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-3 | Первомайская | 10 | [8 empty] | июль | 92928.9 | Ремонт ТУ
| ЖЭУ-1 | Ленина | 97 | [8 empty] | июль | 1354.75 | Замена вентиля Ду-25 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-1 | Советская | 43 | 8 | [7 empty] | июль | 1354.75 | Смена вентиля 15-20 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-1 | Ленина | 97 | [8 empty] | август | 9777.7 | Замена трубопровода ХВС ГВС 20-25 мм - 5,5 м.
| ЖЭУ-1 | Ленина | 97 | [8 empty] | август | 1071.6 | Демонтаж участка трубы 32 мм ГВС - 2, 5 м
| ЖЭУ-1 | Ленина | 97 | [8 empty] | август | 1797.3 | Ревизия вентиля 50 мм - 1 шт
| ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 1 А | [8 empty] | сентябрь | 924.87 | Замена вентиля Ду-15-20 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 1 А | [8 empty] | август | 2259 | Замена участка ввода отопления Ду-89 мм- 2 м
| ЖЭУ-1 | Советская | 43 | 8 | [7 empty] | август | 1777.4 | Замена трубы ХВС 15 мм - 0,5 м
| ЖЭУ-1 | Советская | 43 | 8 | [7 empty] | август | 1354.75 | Установка вентилей Ду-15-20 мм - 2 шт
| ЖЭУ-2 | Полуяхтова | 18 | [8 empty] | август | 702.35 | Ремонт трубопровода по квартире 25 мм - 0,5 м
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 8 А | [8 empty] | сентябрь | 4442.5 | Замена стояка ХВС в межэтажном перекрытии Ду-20 мм - 2,5 м.
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 8 А | [8 empty] | август | 2259 | Замена трубопроводов отопления 80 мм - 2 м
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 8 А | [8 empty] | август | 2412.1 | Замена вентиля ГВС 32 мм- 2 шт
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Б | [5 empty] | Замена участка канализации Ду- 100 мм |  |  | июль | 694 | Замена участка канализации Ду- 100 мм- 0, 5 м
| ЖЭУ-1 | Ленина | 95 | 35 | [7 empty] | июль | 1354.75 | замена вентиля ду-25 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 22 | [5 empty] | Демонтаж запорной арматуры с восстановлением участка трубопровода Ду- 50 мм | 4 шт | 6808 | июль | 1797.3 | Замена вентиля ХВС Ду-50 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 22 | [8 empty] | июль | 6565.94 | Замена вентиля ХВС Ду-25-32 мм - 3 шт.
| ЖЭУ-1 | Советская | 44 | [8 empty] | сентябрь | 1752 | Приварка отводов Ду-50 мм - 2 шт.
| ЖЭУ-1 | Советская | 44 | [8 empty] | сентябрь | 144 | Выборка грунта ручным способом - 0,2 м3
| ЖЭУ-1 | Советская | 35 | [8 empty] | август | 694 | Ремонт ВРУ, замена вводного автомата - 1 шт.
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 20 | [8 empty] | август | 14308.82 | Ремонт освещения МОП: монтаж 6-ти патронов, 2-х выключателей, замена 10-ти лапм, монтаж провода 30 м.
| ЖЭУ-1 | 40 лет Октября | 60 | [8 empty] | август | 694 | Ремонт ВРУ, замена вводного автомата - 1 шт.
| ЖЭУ-3 | Солнечная | 20 | [8 empty] | август | 11546.35 | Ремонт освещения МОП: монтаж 5-ти патронов, замена 6-ти ламп, провод 25 м.
| ЖЭУ-1 | Ленина | 92 | [8 empty] | август | 9257.72 | Ремонт ВРУ, замена патронов
| ЖЭУ-3 | Ленина | 14 | [5 empty] | Смена вентилей Ду- 50, 25 мм |  |  | июль | 1752 | проварка стыка Ду-25 мм - 2 шт.
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 8 А | [8 empty] | август | 1206.5 | Замена вентиля Ду-25 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 8 А | [8 empty] | август | 4968 | Изоляция трубопроводов в РУ, 72 м.
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 2 | [8 empty] | август | 3594.6 | Ревизия вентиля Ду-50 мм - 2 шт.
| ЖЭУ-3 | Ленина | 23 В | [8 empty] | август | 843.77 | Закольцовка трубопроводов отопления Ду-25 мм на сварке - 2 м.
| ЖЭУ-3 | Ленина | 23 В | [8 empty] | август | 1206.5 | Врезка вентиля Ду-25 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 | [8 empty] | август | 3534.84 | Замена трубопроводов отопления Ду-76 мм на сварке - 3 м.
| ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 | [8 empty] | август | 7008.5 | Приварка отводов Ду-76 мм к трубопроводам Ду- 76 мм - 4 шт
| ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 | [8 empty] | август | 360 | Выборка грунта ручным способом - 0,5 м3
| ЖЭУ-3 | Волгоградский | 4 | [8 empty] | август | 1429.75 | Замена стояка в межэтажном перекрытии Ду-25 мм - 2,5 м
| ЖЭУ-3 | Волгоградский | 4 | [8 empty] | август | 2287.6 | Замена трубопроводов ГВС Ду-25 мм- 4 м
| ЖЭУ-1 | Ленина | 113 | [8 empty] | август | 3431.4 | Замена стояка ХВС Ду-25 мм через 2 межэтажных перекрытия - 6 м.
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 84 | [8 empty] | август | 484.15 | Ревизия вентиля Ду-15 мм - 1 шт
| ЖЭУ-2 | Парижской Коммуны | 84 | [8 empty] | август | 484.15 | Ревизия вентиля Ду-20 мм- 1 шт.
| ЖЭУ-1 | Московская | 4 | 15 | [7 empty] | август | 2589.81 | Изготовление и врезка регистра - 1 шт
| ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 14 | [8 empty] | август | 3594.6 | Ревизия вентиля Ду-40 мм - 2 шт.
| ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 14 | [8 empty] | август | 1452 | Врезка спускных вентилей Ду-20 мм - 3 шт
| ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 59 | [8 empty] | сентябрь | 4755 | Замена трубопроводов отопления Ду- 50 мм - 3 м.
| ЖЭУ-1 | Сл. Красногвардейцев | 3 | 1 | [7 empty] | август | 1388 | Замена участка стояка канализации в межэтажном перекрытии - 1 м
| ЖЭУ-1 | Советская | 64 | [8 empty] | август | 876 | Проварка свища на регистре с демонтажом Ду-76 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-1 | Бабушкина | 5 | 12 | [7 empty] | август | 2912.8 | Замена стояка канализации в межэтажном перекрытии Ду-100 мм - 2 м.
| ЖЭУ-1 | Советская | 9 | 4 | [7 empty] | август | 2665.5 | Замена стояка в межэтажном перекрытии Ду-20 мм -1,5 м
| ЖЭУ-1 | Советская | 9 | 2 под | [7 empty] | август | 2589.81 | Изготовление регистра Ду-50 мм в одну нитку. Врезка в стояк Ду-20 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-1 | Советская | 9 | 24 | [7 empty] | август | 8885 | Замена стояка ХВС в межэтажном перекрытии Ду-20 мм - 5 м.
| ЖЭУ-1 | Советская | 9 | 24 | [7 empty] | август | 1752 | Приварка отводов Ду-20 мм - 2 шт.
| ЖЭУ-3 | Ленина | 18 | [8 empty] | август | 968.3 | Врезка спускного вентиля Ду-20 мм - 1 шт.
| ЖЭУ-3 | Ленина | 18 | [8 empty] | август | 2208 | Изоляция трубопроводов отопления Ду-32 мм - 4 м.
| ЖЭУ-3 | Ленина | 27 | [8 empty] | сентябрь | 5331 | Замена стояка в межэтажном перекрытии Ду-20 мм - 3 м.
| ЖЭУ-3 | Ленина | 27 | [8 empty] | август | 1206 | ревизия вентиля на ГВС Ду-32 мм с отжигом - 2 шт.
|  | Итого за представленный период: | [8 empty] | 2292325.2 |  | 1357957.7
Инженер-сметчик Н.В. Дехканова

## план, 14
| Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
Директор ООО "Ауксилиум" | [5 empty] | Генеральный директор ООО "ИРЦ"
______________________М.А. Рыбаков | [5 empty] | _________________________Э.Э. Стародубцева
"___"__________________2014 г. | [5 empty] | "___"______________________2014 г.
ПЛАН
работ в летний период по подготовке к отопительному сезону 2014-15 гг.
№/п | Участок | Улица | Дом | кв | Содержание планируемых работ | Сумма планируемых работ | Выполненные работы | Сумма выполненных работ
1 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 11 |  | Вывод канализационного стояка за пределы кровли | 26237.24
2 | ЖЭУ-1 | Ленина | 95 |  | Вывод канализационного стояка за пределы кровли | 26237.24
3 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 |  | Вывод канализационного стояка за пределы кровли | 26237.24
4 | ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 3 А |  | Вывод канализационного стояка за пределы кровли | 26237.24
5 | ЖЭУ-1 | Шахтерская | 22 |  | Вывод канализационного стояка за пределы кровли | 26237.24
6 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 16 |  | Вывод канализационного стояка за пределы кровли | 26237.24
7 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 18 |  | Вывод канализационного стояка за пределы кровли | 26237.24
8 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 1 А |  | Вывод канализационного стояка за пределы кровли | 17491.5
9 | ЖЭУ-1 | Захарова | 17 |  | Вывод канализационного стояка за пределы кровли | 17491.5
10 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 |  | Вывод канализационного стояка за пределы кровли | 39355.86
11 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 84 |  | Вывод канализационного стояка за пределы кровли | 39355.86
12 | ЖЭУ-1 | Колхозная | 5 |  | Вывод канализационного стояка за пределы кровли | 39355.86
13 | ЖЭУ-2 | Рудничный | 1 |  | Вывод канализационного стояка за пределы кровли | 8745.75
14 | ЖЭУ-1 | Советская | 19 |  | Вывод канализационного стояка за пределы кровли | 20458.37
15 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 22 |  | Вывод канализационного стояка за пределы кровли | 33879.58
16 | ЖЭУ-2 | Гранитная | 3 |  | Установка балансировочных клапанов | 81109.05
17 | ЖЭУ-2 | Горняцкая | 7 |  | Установка балансировочных клапанов | 129987.4
18 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 |  | Установка балансировочных клапанов | 197242.84
19 | ЖЭУ-3 | Заречная | 1 |  | Установка балансировочных клапанов | 170018.58
20 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 |  | Установка балансировочных клапанов | 149171.57
21 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 В |  | Установка балансировочных клапанов | 110539.98
22 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г |  | Установка балансировочных клапанов | 110539.98
|  | Итого: |  |  |  | 1348404.36
Инженер- сметчик Н.В. Дехканова