## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| Слюдянских Красногвардейцев | 49
| Площадь общая: | 415.8 | м2
| Площадь жилая: | 371.8 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 5989.92 |  | 7711.17 | 0 | -1721.25
| Ремонт жилья |  | 9521.28 |  | 9061.12 | 460.16
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 5989.92 | 5989.92 | 7711.17 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 10370.4 | 10370.4 | 9004.27 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 18897.84 | 18897.84 | 17112.53 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 3084.36 | 3084.36 | 2507.78 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 6019.6 | 6019.6 | 4639.77 | задолженность населения
| остаток ден.ср-в с учетом задолженности населения | руб. |  |  | -12937.18
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 9521.28 |  | 21998.3 | -12477.02
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | -12937.18
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
18 | ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 49 | 2 | ремонт крыльца |  | 13554 | 4383 | 2013-08-30 | выполнено | 2013-08-30
№6-12/13 | ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 49 | 4 | Ремонт потолка в квартире | 7 м2 | 8444.3 | 3684.94 | 2013-12-27 | выполнено | 2013-12-27 | 6
[5 empty] | Таблички на подъезды | 2 шт |  |  | план 2014
21998.3