## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ЛЕНИНА | 27 А
| Площадь общая: | 2440.25 | м2
| Площадь жилая: | 2184.85 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 34946.88 |  | 42342.17 | 0 | -7395.29
| Ремонт жилья | руб. | 55549.8 |  | 52113.89 | 3435.91
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 34946.88 | 34946.88 | 42342.17 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 60504.84 | 60504.84 | 53599.88 | задолженность населения | [6 empty] | 88.5878
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 110122.43 | 110122.43 | 97965.55 | задолженность населения | [6 empty] | 88.9606
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 17995.08 | 17995.08 | 14424.78 | задолженность населения | [6 empty] | 80.1596
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 35120.64 | 35120.64 | 25841.02 | задолженность населения | [6 empty] | 73.5779
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 48453.77
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 55549.8 |  | 3660.12 | 51889.68
| Сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 48453.77
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
76 | ЖЭУ-3 | Ленина | 27 А |  | шарниры, остекление | 2 шт., 0,8 м2 | 1596 | 444 | 2013-10-31 | выполнено | выполнено
калькул. | ЖЭУ-3 | Ленина | 27 А |  | очистка подвала от нечистот | 4 чел/2,5 | 2064.12 |  | 2013-12-26 | выполнено | 2013-12-12
| ЖЭУ-3 | Ленина | 27 А |  | Ремонт водостоков | 27 м |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 27 А |  | Ремонт вентиляции | 17 м |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 27 А |  | таблички на подъезды | 3 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 27 А |  | Ремонт входных дверей |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 27 А |  | Ремонт подъездов |  |  |  | план 2014
3660.12