## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ФРУНЗЕ | 13
| Площадь общая: | 759.9 | м2
| Площадь жилая: | 692.5 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 11412.37 |  | 12411.81 | 0 | -999.44
| Ремонт жилья | руб. | 18140.68 |  | 16415.61 | 1725.07
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 11412.37 | 11412.37 | 12411.81 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 19758.91 | 19758.91 | 17182.73 | задолженность населения | [6 empty] | 86.9619
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 34943.65 | 34943.65 | 30318.17 | задолженность населения | [6 empty] | 86.763
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 5876.63 | 5876.63 | 4686.05 | задолженность населения | [6 empty] | 79.7404
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 11494.56 | 11494.56 | 8536.67 | задолженность населения | [6 empty] | 74.267
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 12494.68
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 18140.68 |  | 3920.93 | 14219.75
| Сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 12494.68
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 13 | 12 | Ремонт потолка |  | 1682.62 | 792.17 | 2013-03-31 | выполнено | выполнено
17 Ж/3 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 13 | 6 | ремонт кровли |  | 291.31 | 84.72 | 2013-06-28 | выполнено | выполнено
51 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 13 | 5, 6, 12 | ремонт кровли | 3,5 м2 | 1947 | 400 | 2013-09-30 | выполнено | выполнено
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 13 |  | Ремонт кровли | 25 м2 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 13 |  | Таблички на подъезды | 2 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 13 |  | Плотницкие работы в подъезде |  |  |  | план 2014
3920.93