## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.10.2011 г. по 31.12.2013 г.
| ЛЕНИНА | 22
| Площадь общая: |  | м2
| Площадь жилая: |  | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 176438.3 |  | 177979.46 | 0 | -1541.16
| Ремонт жилья | руб. | 109509.66 |  | 97923.95 | 11585.71
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 176438.3 | 176438.3 | 177979.46 | сбор дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 84058.89 | 84058.89 | 77978.01 | задолженность населения |  | 92.7659
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 205799.38 | 205799.38 | 183058.47 | задолженность населения |  | 88.95
| А/О эл. сетей МОП | руб. | 21425.29 | 21425.29 | 16958.25 | задолженность населения |  | 79.1506
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 3359.76 | 3359.76 | 2426.07 | задолженность населения |  | 72.2096
| остаток ден.ср-в с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 42114.86 | задолженность населения
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 97923.95 |  | 44223.38 | 53700.57
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 42114.86
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
14 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 1 под | ремонт двери |  | 1242 |  | 2011-11-30 | с 15 по 30 ноября |  | 30
19-1/2012 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 7 | гермитизация межпанельных швов |  | 4513 |  | 2012-01-30 | с 10 по 21 января |  | 19
77-3/2012 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 34 | ремонт вентиляции |  | 4492 | 2081 | 2012-03-13 | выполнено | выполнено | 77
96-3/2012 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 4 под | ремонт двери |  | 549 |  | 2012-03-30 | выполнено | выполнено | 96
213-08/2012 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 |  | ремонт кровли |  | 3117 |  | 2012-08-28 | выполнено | выполнено
277-10/2012 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 |  | ремонт обделок вокруг вентиялционных труб битумным герметиком |  | 1925 |  | 2012-10-17 | выполнено | выполнено
346-10/2012 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 34, 36- 4 под | ремонт кровли |  | 2194 |  | 2012-10-31 | выполнено | выполнено
355-10/2012 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 4 под | остекление оконной рамы |  | 209 |  | 2012-10-31 | выполнено | выполнено
399-11/2012 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 |  | ремонт системы электроснабжения |  | 565 |  | 2012-11-30 | выполнено | выполнено
440-12/2012 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 1, 4 под | ремонт двери (установка пружины) |  | 745 |  | 2012-12-27 | выполнено | выполнено
| ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 8 | Ремонт шахты |  | 5959 | 2043 | 2013-03-31 | выполнено | выполнено
| ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 18 | Ремонт шахты |  | 5959 | 2043 | 2013-03-31 | выполнено | выполнено
Ж-3-11/04/13 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 36 | Прочистка и ремонт вентиляции |  | 7769 | 2481 | 2013-05-20 | выполнено | выполнено
17 Ж/3 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 45 | ремонт кровли |  | 97.11 | 28.69 | 2013-06-28 | выполнено | выполнено
5 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 |  | ремонт 5 подъезда |  | 38759 | 7270 |  | план | план
51 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 9 | ремонт кровли | 1,8 м2 | 1001 | 206 | 2013-09-30 | сентябрь | выполнено
77 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 |  | притворная планка, шарниры | 3, 2 шт | 1166 | 351 | 2013-10-31 | выполнено | выполнено
№18-12/13 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 |  | остекление 5 подъезда | 1,8 м2 | 1949.17 | 545.97 | 2013-12-26 | 2013-12-25 | выполнено | 18
43451.28
Чистка подвалов 2013 год
№ сметы | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
калькул. | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 28 | очистка подвала от быт мусора | 7 чел/ | 772.1 |  | 2013-12-30 | выполнено | 2013-12-10