## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| АМБУЛАТОРНАЯ | 28
| Площадь общая: | 3009.5 | м2
| Площадь жилая: | 2725.1 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 43624.05 |  | 48738.38 | 0 | -5114.33
| Ремонт жилья |  | 69343.05 |  | 66122.83 | 3220.22
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 43624.05 | 43624.05 | 48738.38 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 75528.21 | 75528.21 | 71483.59 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 134190.17 | 134190.17 | 124324.11 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 22463.34 | 22463.34 | 19558.14 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 43840.24 | 43840.24 | 36425.46 | задолженность населения
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 63658.17
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 69343.05 |  | 2464.66 | 66878.39
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 63658.17
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
59 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 |  | ремонт дверей в тепловых узлах | 1 шт/1,2 м2 | 1839 | 194 | 2013-09-30 | выполнено | 2013-09-30
№24-12/13 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 |  | заделка подвальных окон | 1,6 м2 | 625.66 | 95.81 | 2013-12-26 | выполнено | 2013-12-25 | 24
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 |  | Ремонт входных дверей |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 |  | Ремонт подъездов |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 |  | Ремонт кровли | 26 м2 |  |  | план 2015
2464.66