## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ЛЕНИНА | 3 Г
| Площадь общая: | 961 | м2
| Площадь жилая: | 882.8 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 14199.96 |  | 14291.85 | 0 | -91.89
| Ремонт жилья | руб. | 22572.36 |  | 21443.81 | 1128.55
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 14199.96 | 14199.96 | 14291.85 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 24585.36 | 24585.36 | 16136.78 | задолженность населения | [6 empty] | 65.6357
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 43789.31 | 43789.31 | 39930.83 | задолженность населения | [6 empty] | 91.1885
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 7311.96 | 7311.96 | 6358.55 | задолженность населения | [6 empty] | 86.961
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 14270.8 | 14270.8 | 11673.42 | задолженность населения | [6 empty] | 81.7993
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 20416.17
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 22572.36 |  | 1027.64 | 21544.72
| Сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 20416.17
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
72 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г |  | ремонт дверей (планка) | 1 шт | 81 | 22 | 2013-10-31 | выполнено | 2013-10-31
калькул. | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г |  | очистка подвала от быт мусора | 7 чел/ | 946.64 |  | 2013-12-30 | выполнено | 2013-11-25
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г |  | Ремонт кровли | 15 м2 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г |  | Ремонт слуховых окон | 2 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г |  | Ремонт подъездов |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г |  | Таблички на подъезды | 2 |  |  | план 2014
1027.64