## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| Слюдянских Красногвардейцев | 51
| Площадь общая: | 428.1 | м2
| Площадь жилая: | 389.7 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 6246.96 |  | 8509.13 | 0 | -2262.17
| Ремонт жилья |  | 9930.12 |  | 9737.91 | 192.21
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 6246.96 | 6246.96 | 8509.13 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 10815.84 | 10815.84 | 9826.87 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 19460.39 | 19460.39 | 18215.98 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 3216.96 | 3216.96 | 2675.41 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 6278.16 | 6278.16 | 4865.53 | задолженность населения
| остаток ден.ср-в с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 9737.91
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 9930.12 |  | 0 | 9930.12
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 9737.91
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
| ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 51 |  | Ремонт слуховых окон | 1 шт |  |  | план 2014
| ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 51 |  | Таблички на подъезды | 2 шт |  |  | план 2014
0