## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ЗАРЕЧНАЯ | 3
| Площадь общая: | 965.8 | м2
| Площадь жилая: | 988.7 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 14257.92 |  | 18342.56 | 0 | -4084.64
| Ремонт жилья | руб. | 22664.04 |  | 21834.69 | 829.35
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 14257.92 | 14257.92 | 18342.56 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 24685.92 | 24685.92 | 22274.1 | задолженность населения | [6 empty] | 90.23
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 44501.91 | 44501.91 | 40360.94 | задолженность населения | [6 empty] | 90.6948
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 7341.96 | 7341.96 | 5911.06 | задолженность населения | [6 empty] | 80.5107
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 14329.2 | 14329.2 | 10536.88 | задолженность населения | [6 empty] | 73.5343
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 13096.69
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 22664.04 |  | 8738 | 13926.04
| Сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 13096.69
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
Ж-3-16/04/13 | ЖЭУ-3 | Заречная | 3 | 16 | Прочистка и ремонт вентиляции |  | 3552 | 1158 | 2013-05-20 | выполнено | выполнено
89 | ЖЭУ-3 | Заречная | 3 | 16 | прочистка и прокладка вентиляции | 14/2 м | 5186 | 1966 | 2013-11-29 | выполнено | 2013-11-29
| ЖЭУ-3 | Заречная | 3 |  | Ремонт вентиляции |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Заречная | 3 |  | Утепление чердачного перекрытия |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Заречная | 3 |  | Таблички на подъездах |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Заречная | 3 |  | Ремонт подъездов |  |  |  | план 2014
8738