## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| АМБУЛАТОРНАЯ | 20
| Площадь общая: | 1667.9 | м2
| Площадь жилая: | 1532.9 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 24648.84 |  | 24404.82 | 244.02
| Ремонт жилья |  | 39180.96 |  | 34170.55 | 5010.41
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 24648.84 | 24648.84 | 24404.82 | задолженность населения
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 42675.84 | 42675.84 | 35548.45 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 77139.34 | 77139.34 | 63982.08 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 12692.64 | 12692.64 | 9579.62 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 24771.6 | 24771.6 | 17622.62 | задолженность населения
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 18150.53
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 39180.96 |  | 15776 | 23404.96
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 18150.53
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 20 | 12 | Прочистка и ремонт вентиляции |  | 1878.54 | 1249.83 | 2013-03-31 | выполнено | выполнено
17 Ж/3 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 20 | 11, 12 | ремонт кровли |  | 2388.46 | 576.62 | 2013-06-28 | выполнено | выполнено
50 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 20 |  | межпанельные швы, остекление, кровля | 12 м, 1,8 м2, 7 м2 | 10800 | 2367 | 2013-09-30 | выполнено | выполнено
67 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 20 |  | остекление | 0,9 м2 | 709 | 178 | 2013-10-31 | выполнено | выполнено
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 20 |  | Утепление чердачного перекрытия |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 20 |  | Таблички на подъезды | 3 шт |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 20 |  | Отмостка | 15 м2 |  |  | план 2014
15776