## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| РУДНИЧНЫЙ | 1
| Площадь общая: | 413.4 | м2
| Площадь жилая: | 373.4 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 5978.52 |  | 7649.94 | 0 | -1671.42
| Ремонт жилья |  | 9503.28 |  | 7722.86 | 1780.42
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 5978.52 | 5978.52 | 7649.94 | задолженность населения
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 10351.08 | 10351.08 | 7441.74 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 18978.21 | 18978.21 | 14728.56 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 3078.6 | 3078.6 | 2038.24 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 6008.4 | 6008.4 | 3650.78 | задолженность населения
| остаток ден.ср-в с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 7722.86
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 9503.28 |  | 0 | 9503.28
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 7722.86
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
| ЖЭУ-2 | Рудничный | 1 |  | Таблички на подъезды | 2 |  |  | план 2014
0