## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ПЕРВОМАЙСКАЯ | 10
| Площадь общая: | 691.4 | м2
| Площадь жилая: | 631.4 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 10263.46 |  | 12604.94 | 0 | -2341.48
| Ремонт жилья | руб. | 16314.22 |  | 15522.48 | 791.74
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 10263.46 | 10263.46 | 12604.94 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 17769.46 | 17769.46 | 16091.1 | задолженность населения | [6 empty] | 90.5548
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 32420.94 | 32420.94 | 29282.52 | задолженность населения | [6 empty] | 90.3198
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 5284.84 | 5284.84 | 4324.42 | задолженность населения | [6 empty] | 81.8269
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 10308.54 | 10308.54 | 7981.45 | задолженность населения | [6 empty] | 77.4256
| Остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 12041.33
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 16314.22 |  | 3481.15 | 12833.07
| Сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 12041.33
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
№17-12/13 | ЖЭУ-3 | Первомайская | 10 |  | смена дверей и остекление | 1,8/1,44 | 3481.15 | 581.18 | 2013-12-26 | выполнено | 2013-12-25 | 17
| ЖЭУ-3 | Первомайская | 10 |  | Ремонт вентиляции | 5 м |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Первомайская | 10 |  | Ремонт козырьков |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Первомайская | 10 |  | Ремонт крылец |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Первомайская | 10 |  | Таблички на подъезды | 2 |  |  | план 2014
3481.15