## Лист3
О Т Ч Е Т
Управляющей Организации ООО "Информационно-расчетный центр"
о выполнении договора управления многоквартирным домом
№ 24 по ул. Ленина
за 2014 год
| ЛЕНИНА | 24
| Площадь общая: | 3948.2 | м2
| Площадь жилая: | 3544.3 | м2
Статьи доходов
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено |  | Оплачено | Задолженность | Погашение задолженности
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 57180.12 |  | 55143.87 | 2036.25
| Ремонт жилья | руб. | 90891.6 |  | 86052.89 | 4838.71
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана | Задолженность населения
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 57180.12 | 57180.12 | 55143.87 | задолженность населения | 2036.25
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 98998.92 | 98998.92 | 93308.9 | задолженность населения | 5690.02
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | руб. | 181293.84 | 181293.84 | 162991.89 | задолженность населения | 18301.95
| Содержание и аварийное обслуживание эл. сетей МОП | руб. | 29444.16 | 29444.16 | 27683.19 | задолженность населения | 1760.97
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 86197.32 | 86197.32 | 79824.79 | задолженность населения | 6372.53
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | Отклонение (-), Экономия (+)
| Ремонт жилья | руб. | 90891.6 |  | 0 | 90891.6
| Сальдо на 01.01.2015 | руб. |  |  |  | 154824.31
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 83019.13
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2013 г. | руб. |  |  |  |  | 71805.18
| Остаток денежных средств с учетом 2013 г., 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 154824.31
Выполненные работы по статье "Ремонт жилья"
участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Стоимость выполненных работ | Оплата труда | Материалы | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
ЖЭУ-3 | Ленина | 24 | 32 | Укрепление шиферной кровли гвоздями | 1,75 м2 | 135.58 | 60.36 |  | 2014-07-31 | выполнено | 2014-07-24 | 41
ЖЭУ-3 | Ленина | 24 | 29 | Смена шиферной кровли, разделки | 1,75 м2/ 0,5 м | 861.93 | 143.07 |  | 2014-08-31 | выполнено | 2014-08-27 | 57
| Итого: |  |  |  |  | 997.51
Планируемые работы по статье "Ремонт жилья" на 2015 год
Участок | Адрес | дом | квартира | Ф.И.О. заявителя | Содержание | План 2015 | Сметная стоимость, руб. | Отметка об исполнении | Содержание выполненных работ | Сумма выполненных работ, руб.
ЖЭУ-3 | Ленина | 24 | 13 | Еремеев В.И. 89500867415 | Ремонт кровли | июнь
ЖЭУ-3 | Ленина | 24 | 49 | Большова А.М., 89086428449 | Текущий ремонт подъездов | июнь | 226957.63
ЖЭУ-3 | Ленина | 24 | 13 | Еремеев Владимир Игнатьевич, 89500867415 | На потолке и стене в результате сырости образовался грибок, утепление перекрытия (обследование на предмет низкой температуры в квартире), ремонт кровли | июнь | 3317.73
ЖЭУ-3 | Ленина | 24 | 10 | Погуляева Е.И. 89140050530 | обследовать квартиру на предмет промерзания стены | март
| Итого: | [5 empty] | 230275.36
| Сумма, необходимая для дополнительного сбора | [5 empty] | 75451.05
Генеральный директор ООО "ИРЦ" Э.Э. Стародубцева