## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ЛЕНИНА | 21
| Площадь общая: | 2480.3 | м2
| Площадь жилая: | 2224 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 35786.4 |  | 36600.12 | 0 | -813.72
| Ремонт жилья | руб. | 56883.93 |  | 52679.86 | 4204.07
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 35786.4 | 35786.4 | 36600.12 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 61958.43 | 61958.43 | 56607.31 | задолженность населения | [6 empty] | 91.3634
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 111091.23 | 111091.23 | 99426.89 | задолженность населения | [6 empty] | 89.5002
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 18474.71 | 18474.71 | 15645.69 | задолженность населения | [6 empty] | 84.6871
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 35964.43 | 35964.43 | 28951.41 | задолженность населения | [6 empty] | 80.5001
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 40700.99
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 56883.93 |  | 11978.87 | 44905.06
| Сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 40700.99
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
Ж-У-15/04/13 | ЖЭУ-3 | Ленина | 21 | 15 | Прочистка и ремонт вентиляции |  | 7092 | 2325 | 2013-05-20 | выполнено | 2013-05-20
56 | ЖЭУ-3 | Ленина | 21 |  | ремонт дверей в тепловых узлах | 1 шт/0,9 м2 | 2866 | 292 | 2013-09-30 | выполнено | 2013-09-30
75 | ЖЭУ-3 | Ленина | 21 |  | шарниры | 2 | 938 | 286 | 2013-10-31 | выполнено | 2013-10-31
№19-12/13 | ЖЭУ-3 | Ленина | 21 |  | остекление 1 подъезда | 1 м2 | 1082.87 | 303.31 | 2013-12-26 | выполнено | 2013-12-25 | 19
| ЖЭУ-3 | Ленина | 21 |  | Ремонт водостоков | 6 м |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 21 |  | Ремонт вентиляции | 15м |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 21 |  | Отмостка | 80 м2 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 21 |  | Таблички на подъезды | 3 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Ленина | 21 |  | Ремонт подъездов |  |  |  | план 2014
11978.87