## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| АМБУЛАТОРНАЯ | 4
| Площадь общая: | 1029.4 | м2
| Площадь жилая: | 957.4 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 15370.44 |  | 15314.97 | 55.47
| Ремонт жилья |  | 24432.96 |  | 23364.57 | 1068.39
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 15370.44 | 15370.44 | 15314.97 | задолженность населения
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 26612.16 | 26612.16 | 25281.69 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 48307.05 | 48307.05 | 44588.98 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 7914.84 | 7914.84 | 7046.42 | погашение дебиторской задолженности
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 15447.28 | 15447.28 | 13059.89 | задолженность населения
| остаток ден.ср-в с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 19491.88
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 24432.96 |  | 3817.22 | 20615.74
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 19491.88
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
№29-12/13 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 4 | 3, 18 | ремонт стены в подъезде № 1, 2 | 3 м2 | 3817.22 | 1550.61 | 2013-12-30 | выполнено | 2013-12-30 | 29
3817.22