## Лист3
О Т Ч Е Т
Управляющей Организации ООО "Информационно-расчетный центр"
о выполнении договора управления многоквартирным домом
№ 5 по ул. Московская
за 2014 год
| МОСКОВСКАЯ | 5
| Площадь общая: | 1397.3 | м2
| Площадь жилая: | 1255.1 | м2
Статьи доходов
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено |  | Оплачено | Задолженность | Погашение задолженности
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 16852.56 |  | 16010.26 | 842.3
| Ремонт жилья | руб. | 32050.08 |  | 30812.08 | 1238
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана | Задолженность населения
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 16852.56 | 16852.56 | 16010.26 | задолженность населения | 842.3
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 34908.72 | 34908.72 | 33096.61 | задолженность населения | 1812.11
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | руб. | 65153.04 | 65153.04 | 62549.68 | задолженность населения | 2603.36
| Содержание и аварийное обслуживание эл. сетей МОП | руб. | 10382.76 | 10382.76 | 9843.83 | задолженность населения | 538.93
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 30394.68 | 30394.68 | 28529.62 | задолженность населения | 1865.06
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | Отклонение (-), Экономия (+)
| Ремонт жилья | руб. | 32050.08 |  | 0 | 32050.08
| Сальдо на 01.01.2015 | руб. |  |  |  | 54365.005
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 26415.675
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2013 г. | руб. |  |  |  |  | 27949.33
| Остаток денежных средств с учетом 2013 г., 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 54365.005
Выполненные работы по статье "Ремонт жилья"
участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Материалы | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
ЖЭУ-1 | Московская | 5 |  | Очистка козырька от снега | 9.5 | 525.825 | 223.725 |  | 2014-03-28 | выполнено | 2014-03-28
ЖЭУ-1 | Московская | 5 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 196.46 | 46.65 |  | 2014-05-30 | выполнено | 2014-05-30 | 29
ЖЭУ-1 | Московская | 5 | 2, 14 | Очистка подвального помещения от бытового мусора | 40 м2 | 2831.82 | 986.24 |  | 2014-08-31 | выполнено | 2014-08-27 | 86
3554.105
Планируемые работы на 2015 г.
№/п | Дата поступления | № вход. | Участок | Адрес | дом | квартира | Ф.И.О. заявителя | Содержание | План 2015 | Сметная стоимость, руб.
| 2014-03-27 | 685 | ЖЭУ-1 | Московская | 5 | 22 | Пестов Геннадий Александрович, 89041533590 | Текущий ремонт подъездов | апрель | 145489.2
| 2014-09-02 | 2223,2222,2221,2220 | ЖЭУ-1 | Московская | 5 | 2 | Кушнарев А.В. 89021705550 | Ремонт входной двери, известковая окраска подвального помещения, устройство козырьков, ремонт подъездов | апрель
| Итого: | [8 empty] | 145489.2
| Сумма, необходимая для дополнительного сбора | [8 empty] | 91124.195
Генеральный директор ООО "ИРЦ" Э.Э. Стародубцева