## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| АМБУЛАТОРНАЯ | 9
| Площадь общая: | 556.5 | м2
| Площадь жилая: | 502.5 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 8094.48 |  | 10104.96 | 0 | -2010.48
| Ремонт жилья |  | 12867.12 |  | 11194.91 | 1672.21
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 8094.48 | 8094.48 | 10104.96 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 14014.56 | 14014.56 | 11323.64 | задолженность населения | [6 empty] | 80.7991
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 25322.25 | 25322.25 | 21126.44 | задолженность населения | [6 empty] | 83.4303
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 4168.44 | 4168.44 | 3039.89 | задолженность населения | [6 empty] | 72.9263
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 8134.88 | 8134.88 | 5553.99 | задолженность населения | [6 empty] | 68.2738
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 8849.91
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 12867.12 |  | 2345 | 10522.12
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 8849.91
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 9 |  | ремонт подъездов |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 9 |  | Плотницкие работы в подъездах |  |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 9 |  | Ремонт вентиляции | 8 м |  |  | план 2014
51 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 9 | 14, 15 | ремонт кровли | 3,5 м2 | 2345 | 489 | 2013-09-30 | выполнено | выполнено
2345