## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| СОВЕТСКАЯ | 40
| Площадь общая: | 1424.3 | м2
| Площадь жилая: | 1296 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 23005.09 |  | 26417.93 | 0 | -3412.84
| Ремонт жилья | руб. | 33165.67 |  | 30841.83 | 2323.84
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 23005.09 | 23005.09 | 26417.93 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 36123.45 | 36123.45 | 31790.19 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 64569.42 | 64569.42 | 57086.84 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 10743.76 | 10743.76 | 8628.64 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 20967.36 | 20967.36 | 15593.07 | задолженность населения
| остаток ден.ср-в с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 21172.83
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 33165.67 |  | 9669 | 23496.67
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 21172.83
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
82 | ЖЭУ-1 | Советская | 40 |  | Устройство козырьков | 10,5 м2/2 шт | 9669 | 1478 | 2013-11-21 | выполнено | 2013-11-21
9 | ЖЭУ-1 | Советская | 40 |  | очистка козырька от быт. мусора | 6.44 | 744.17 |  |  | выполнено | 2013-10-22
9669