## Лист3
О Т Ч Е Т
Управляющей Организации ООО "Информационно-расчетный центр"
о выполнении договора управления многоквартирным домом
№ 52 по ул. Куприна
за 2014 год
| КУПРИНА | 52
| Площадь общая: | 414.9 | м2
| Площадь жилая: | 398.6 | м2
Статьи доходов
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено |  | Оплачено | Задолженность | Погашение задолженности
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 5602.32 |  | 4841.84 | 760.48
| Ремонт жилья | руб. | 8905.2 |  | 7694.87 | 1210.33
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана | Задолженность населения
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 5602.32 | 5602.32 | 4841.84 | задолженность населения | 760.48
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 9699.48 | 9699.48 | 8382.69 | задолженность населения | 1316.79
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | руб. | 18102.96 | 18102.96 | 15642.44 | задолженность населения | 2460.52
| Содержание и аварийное обслуживание эл. сетей МОП | руб. | 2884.68 | 2884.68 | 2493.08 | задолженность населения | 391.6
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 8445.24 | 8445.24 | 7298.75 | задолженность населения | 1146.49
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | Отклонение (-), Экономия (+)
| Ремонт жилья | руб. | 8905.2 |  | 0 | 8905.2
| Сальдо на 01.01.2015 | руб. |  |  |  | 7772.07
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 5519.73
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2013 г. | руб. |  |  |  |  | 2252.34
| Остаток денежных средств с учетом 2013 г., 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 7772.07
Выполненные работы по статье "Ремонт жилья"
участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Стоимость выполненных работ | Оплата труда | Материалы | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
ЖЭУ-3 | Куприна | 52 | 5 | Ремонт чердачного люка (петли, замок) | 2/1 шт | 1414.66 | 342 |  | 2014-03-27 | выполнено | 2014-03-17
| Итого: |  |  |  |  | 1414.66
Планируемые работы по статье "Ремонт жилья" на 2015 год
Участок | Адрес | дом | квартира | Ф.И.О. заявителя | Содержание | План 2015 | Сметная стоимость, руб. | Отметка об исполнении | Содержание выполненных работ | Сумма выполненных работ, руб.
ЖЭУ-3 | Куприна | 52 | 5 | Акт обследования техниками | Прочистка вентиляции | август | 2864.64
| Итого: | [5 empty] | 2864.64
| Сумма, необходимая для дополнительного сбора | [5 empty] | 0
Генеральный директор ООО "ИРЦ" Э.Э. Стародубцева