## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ЛЕНИНА | 10
| Площадь общая: | 801.4 | м2
| Площадь жилая: | 738.9 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 11881.56 |  | 11031.45 | 850.11
| Ремонт жилья |  | 18886.44 |  | 16721.83 | 2164.61
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 11881.56 | 11881.56 | 11031.45 | задолженность населения
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 20571 | 20571 | 18138.18 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 37123.59 | 37123.59 | 30755.69 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 6118.32 | 6118.32 | 4797.06 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 11940.64 | 11940.64 | 8460.31 | задолженность населения
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 15871.72
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 18886.44 |  | 0 | 18886.44
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 15871.72
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
| ЖЭУ-3 | Ленина | 10 |  | Ремонт кровли | 22 м2 |  |  | план 2015
| ЖЭУ-3 | Ленина | 10 |  | Ремонт входных дверей |  |  |  | план 2015
| ЖЭУ-3 | Ленина | 10 |  | Ремонт подъездов |  |  |  | план 2015