## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| СЛЮДЯНАЯ | 27 А
| Площадь общая: | 54.2 | м2
| Площадь жилая: | 54.2 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 433.6 |  | 886.37 | 0 | -452.77
| Ремонт жилья |  | 230.9 |  | 462.39 | 0 | -231.49
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 433.6 | 433.6 | 886.37 | погашение задолженности дебиторской
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 1383.14 | 1383.14 | 1606.64 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 0 | 0 | 0 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 37.4 | 37.4 | 37.4
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 109.48 | 109.48 | 109.48 | задолженность населения
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 230.9
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 230.9 |  | 0 | 230.9
| Сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 230.9
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
0