## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| АМБУЛАТОРНАЯ | 26
| Площадь общая: | 1496.8 | м2
| Площадь жилая: | 1356.4 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 21711.58 |  | 21345.46 | 366.12
| Ремонт жилья |  | 34511.28 |  | 32512.39 | 1998.89
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 21711.58 | 21711.58 | 21345.46 | задолженность населения
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 37589.56 | 37589.56 | 35046.45 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 67704.91 | 67704.91 | 61558.88 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 11179.7 | 11179.7 | 9852.87 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 21807.92 | 21807.92 | 18422.74 | задолженность населения
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | -2520.16
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 34511.28 |  | 34666.43 | -155.15
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | -2520.16
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
17 Ж/3 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 | 16 | ремонт кровли |  | 1140.43 | 277.38 | 2013-06-28 | выполнено | выполнено
32 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 | 15 | заделка отверстий |  | 357 | 92 | 2013-06-28 | выполнено | выполнено
49 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 | 13 | Межпанельные швы | 6 м | 3239 | 697 | 2013-09-30 | выполнено | выполнено
64 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 |  | Изготовление и установка рам, остекление | 8,5 м2 | 29930 | 7255 | 2013-10-31 | выполнено | выполнено
25 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 |  | текущий ремонт подъездов | 3 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 |  | Таблички на подъезды | 3 |  |  | план 2014
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 |  | Ремонт тамбурных дверей |  |  |  | план 2014
34666.43