## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| ФРУНЗЕ | 5
| Площадь общая: | 782.1 | м2
| Площадь жилая: | 436.8 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 7023.6 |  | 11955.68 | 0 | -4932.08
| Ремонт жилья | руб. | 11164.68 |  | 10160.23 | 1004.45
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 7023.6 | 7023.6 | 11955.68 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 12160.44 | 12160.44 | 9222.97 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 20744.49 | 20744.49 | 18044.18 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 3616.68 | 3616.68 | 2419.06 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 7058.64 | 7058.64 | 4337.5 | задолженность населения
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 8491.23
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 11164.68 |  | 1669 | 9495.68
| Сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 8491.23
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
51 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 5 | 8 | ремонт кровли | 3 м2 | 1669 | 343 | 2013-09-30 | выполнено | 2013-09-30
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 5 |  | ремонт кровли | 36 м2 |  |  | план 2016
| ЖЭУ-3 | Фрунзе | 5 |  | Цоколь | 23 м2 |  |  | план 2016
1669