## Лист3
О Т Ч Е Т по М К Д
за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.
| КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ | 3
| Площадь общая: | 434.1 | м2
| Площадь жилая: | 389.8 | м2
Доходы
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено, руб. |  | Оплачено, руб. | Задолженность, руб. | погашение задолженности до 01.01.13
| Содержание жилья-уборка придомовой территории |  | 13214.31 |  | 13884.96 | 0 | -670.65
| Ремонт жилья |  | 9963.24 |  | 10440.81 | 0 | -477.57
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 13214.31 | 13214.31 | 13884.96 | погашение дебиторской задолженности
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 10852.2 | 10852.2 | 8106.88 | задолженность населения
| Содержание и обслуж. внутридом. сетей | руб. | 19480.32 | 19480.32 | 19693.93 | задолженность населения
| Содерж. и А/О эл. сетей МОП | руб. | 3227.64 | 3227.64 | 3133.34 | задолженность населения
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 6299.28 | 6299.28 | 6034.84 | задолженность населения
| остаток ден.средств с учетом задолженности населения | руб. |  |  | 7941.09
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | отклонение (экономия)
| Ремонт жилья | руб. | 9963.24 |  | 2022.15 | 7941.09
| сальдо на 01.01.2014 | руб. |  |  |  | 7941.09
Отчет о проделанной работе по текущему ремонту за 2013
№/п | участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Сметная стоимость | Оплата труда | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
| ЖЭУ-3 | Красногвардейский | 3 | 5 | Прочиска и ремонт вентиляции |  | 1675.15 | 1061.99 | 2013-03-31 | выполнено | 2013-03-31
69 | ЖЭУ-3 | Красногвардейский | 3 |  | устройство люка | 0,6 м2 | 347 | 57 | 2013-10-31 | выполнено | 2013-10-31
2022.15