## Лист3
| Согласовано | [5 empty] | Утверждаю
Генеральный директор ООО "ЖЭС" | [5 empty] | Генеральный директор ООО "ИРЦ"
______________________В.А. Игнатенко | [5 empty] | ______________Э.Э.Стародубцева
"___"__________________2014 г. | [5 empty] | "___"______________________2014 г.
РЕЕСТР |  |  |  |  | ПЛАН
планируемых работ 2014 г. |  |  |  |  | работ по статьям "ремонт жилья",
"содержание жилья" по ООО "ЖЭС" на 2014 год
№/п | ЖЭУ | Улица | Дом | Кв. | Виды работ | Объем | ПЛАН |  | ФАКТ |  | Дата выполнения
[7 empty] | стоимость | ФОТ | стоимость | ФОТ
1 | ЖЭУ-2 | Гранитная | 9 |  | Текущий ремонт подъездов | 4 шт. | 171942.24 | 66547.57
2 | ЖЭУ-2 | Горняцкая | 5 |  | Изготовление и устройство жалюзийных решеток | 1 шт. | 1679.51 | 625.72
3 | ЖЭУ-2 | Горняцкая | 5 |  | Текущий ремонт отмостки | 3,67 м3 | 49058.67 | 7737.16
4 | ЖЭУ-2 | Горняцкая | 22 |  | Устройство жалюзийных решеток, ремонт отмостки | 2/5,86 м3 | 86811.83 | 15259.03
5 | ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 49 |  | Текущий ремонт подъездов | 2 шт. | 48033.54 | 21145.91
6 | ЖЭУ-2 | Школьная | 1 А |  | Устройство жалюзийных решеток, ремонт отмостки, ремонт фасада | 1/0,95 м3/40 м2 | 21649.2 | 5744.11
9 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 9 | 16 | Текущий ремонт подъездов | 2 шт. | 91135.15 | 40289.93 | 75298.3 | 27564.86 | 2014-06-27
10 | ЖЭУ-3 | Солнечная | 20 |  | Смена дверей | 15,4 м2 | 147420.32 | 18901.88
| ЖЭУ-3 | Солнечная |  |  | Остекление во вторую нитку | 2,5 м2
| ЖЭУ-3 | Солнечная |  |  | Ремонт отмостки | 184,3 м2
| ЖЭУ-3 | Солнечная |  |  | Ремонт слуховых окон | 4 шт
| ЖЭУ-3 | Солнечная |  |  | Текущий ремонт подъездов | 3 шт. | 96769.38 | 41435.27
11 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 18 |  | Текущий ремонт подъездов, смена дверей, смена кровли на крыше подвала, | 3 шт./2,6 м2/14,5 м2 | 85967.47 | 35433.79
12 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 18 |  | Ремонт отмостки, швов, кровли | 5,7 м3/136 м/14,5+20 м2 | 130642.15 | 22053.86
13 | ЖЭУ-3 | Волгоградский | 4 |  | Ремонт цоколя | 38,5 м2 | 12679.45 | 5594.13
14 | ЖЭУ-3 | Ленина | 1 Б |  | Ремонт водосточной системы,фасада, вентиляции | 24 м/3,1 м3/12 м | 132844.31 | 48462.89
15 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 18 |  | Ремонт фасада | 20 м2 | 16306.26 | 5914.27
16 | ЖЭУ-1 | Советская | 50 | 1 бл | Установка тамбурной двери (1 подъезд), пружины, ручки, навесы | 2,3 м2/1/2/2 | 6575.15 | 867 | 6575.15 | 867 | 2014-01-31
17 | ЖЭУ-1 | Советская | 50 | 2 бл | Установка тамбурной двери (1 подъезд), пружины, ручки, навесы | 2,3 м2/1/2/2 | 6300.75 | 783 | 6300.75 | 783 | 2014-01-31
18 | ЖЭУ-1 | Тонконога | 27 |  | Установка входной двери, ручек, петли, пружина | 1,73 м2/2/2/1 | 5242.52 | 754 | 5242.52 | 754 | 2014-01-31
19 | ЖЭУ-1 | Почтовый | 1 |  | Остекление, установка пружины | 2,97 м2/1 | 2887.55 | 690 | 2887.55 | 690 | 2014-01-31
20 | ЖЭУ-1 | Советская | 60 |  | Остекление, подгонка рам | 0,22 м2/32 шт | 2794.93 | 1056 | 2794.93 | 1056 | 2014-01-31
21 | ЖЭУ-1 | Ленина | 140 |  | Установка ручек на дверь | 1 шт | 187.56 | 48 | 187.56 | 48 | 2014-01-31
22 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 1 |  | Укрепление дверных полотен | 1 шт | 705.69 | 143 | 705.69 | 143 | 2014-01-31
23 | ЖЭУ-1 | Ленина | 92 | 53 | Утепление межпанельных швов | 16,6 м | 6894.97 | 1203.27 | 6894.97 | 1203.27 | 2014-01-31
24 | ЖЭУ-1 | Ленина | 95 |  | Установка входной двери в подвал, петли, пружина, ремонт лестничных перил, остекление | 1,36 м2/3/3/9/2,19 м2 | 10488.7 | 2962 | 10488.7 | 2962 | 2014-01-31
25 | ЖЭУ-1 | Ленина | 97 |  | Остекление в 1 подъезде | 5,1 м2 | 4773.82 | 1045.19 | 4773.82 | 1045.19 | 2014-01-31
26 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 11 |  | Устройство козырьков на входом 2 под | 5,9 м2 | 3856.32 | 413.36 | 3856.32 | 413.36 | 2014-01-31
27 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 11 |  | Установка пружин, ручек, остекление, укрепление лестничных ограждений | 5/7/2,19 м2/3,3 м шва | 8708.04 | 2698 | 8708.04 | 2698 | 2014-01-31
28 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 24 |  | Устройство крылец и козырьков на 2-х под | 4 м2/4 м2 | 28614.74 | 9167.34 | 28614.74 | 9167.34 | 2014-01-31
29 | ЖЭУ-1 | Ленина | 119 А | 21 | Утепление чердачного перекрытия | 9 м2 | 6527.24 | 2719 | 6527.24 | 2719 | 2014-01-31
30 | ЖЭУ-1 | Советская | 28 | 11 | Утепление чердачного перекрытия | 9,6 м2 | 7006.81 | 2919 | 7006.81 | 2919 | 2014-01-31
31 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 4 |  | Укрепление дверных полотен | 1 шт | 705.69 | 143.05 | 705.69 | 143.05 | 2014-01-31
32 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 |  | Остекление | 2,55 м2 | 2376.64 | 520.34 | 2376.64 | 520.34 | 2014-01-31
33 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 11 |  | Текущий ремонт подъездов | 3 под | 168829.73 | 73116.26 | 168829.73 | 73116.26 | 2014-01-31
34 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 | 10 | Ремонт перекрытия | 30 см | 112.33 | 23.05 | 112.33 | 23.05 | 2014-01-31
35 | ЖЭУ-2 | Школьная | 12 | 7 | Устройство крыльца | 2,6 м2 | 13649.67 | 3682.98 | 13649.67 | 3682.98 | 2014-01-31
36 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 | 3 | Смена дверных приборов (проушины, замки | 4 шт/2 шт | 2654.35 | 902 | 2654.35 | 902 | 2014-01-31
37 | ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 56 | 1 под | Устройство деревянного короба под отопление | 1,6 м2 | 859.78 | 213.5 | 859.78 | 213.5 | 2014-01-31
38 | ЖЭУ-2 | Школьная | 12 |  | Текущий ремонт подъездов | 2 подъезда | 57907.86 | 30351.61 | 57907.86 | 30351.61 | 2014-01-31
39 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 4 |  | Установка пружин на двери | 1 шт. | 257.33 | 84 | 257.33 | 84 | 2014-01-31
40 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 9 |  | Установка пружины на дверь | 2 шт. | 516.89 | 169 | 516.89 | 169 | 2014-01-31
41 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 10 | 1 под | Установка даери/ пружина/ручки | 1,2 м2/1/2 | 3758.11 | 475 | 3758.11 | 475 | 2014-01-31
42 | ЖЭУ-3 | Менделеева | 19 | 1 под | Притворная планка | 1 шт. | 83.65 | 22.4 | 83.65 | 22.4 | 2014-01-31
43 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 | 5 под | Установка пружины на дверь | 1 шт. | 257.33 | 84 | 257.33 | 84 | 2014-01-31
44 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 3 | Утепление межпанельных швов | 9 м | 3874.25 | 683.94 | 3874.25 | 683.94 | 2014-01-31
45 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Б | 1 под | Установка двери в подвальном помещении, ручки | 1,6 м2/2 шт | 4410.06 | 489 | 4410.06 | 489 | 2014-01-31
46 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 | 6 под | Установка пружины на дверь | 1 шт | 257.33 | 84 | 257.33 | 84 | 2014-01-31
47 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 24 | 3 под | Остекление, притворная планка | 0,4 м2/1 шт. | 406.27 | 103.65 | 406.27 | 103.65 | 2014-01-31
48 | ЖЭУ-3 | Солнечная | 20 | 34 | Утепление чердачного перекрытия | 8,5 м2 | 6637.74 | 2568 | 6637.74 | 2568 | 2014-01-31
49 | ЖЭУ-3 | Заречная | 9 | 17, 18 | Утепление чердачного перекрытия | 15 м2 | 11713 | 4532 | 11713 | 4532 | 2014-01-31
50 | ЖЭУ-3 | Заречная | 9 | 17 | Ремонт вентиляции | 4,5 м | 3759.32 | 1853.09 | 3759.32 | 1853.09 | 2014-01-31
51 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 24 | 1 под | Ремонт двери, подвального окна | 1 шт./1 шт. | 1621.04 | 463 | 1621.04 | 463 | 2014-01-31
52 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 9 | 2 под | ремонт входной двери | 1 шт | 870.74 | 282 | 870.74 | 282 | 2014-01-31
53 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 10 | 2 под | Притворная планка | 1 | 67.87 | 22.4 | 67.87 | 22.4 | 2014-01-31
54 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 3 А | 4 | Ремонт вентиляции | 3,6 м2 | 4048 | 1239 | 4048 | 1239 | 31.02.14
55 | ЖЭУ-1 | Советская | 9 | 32 | Ремонт вентиляции | 5 м | 6162 | 1857 | 6162 | 1857 | 31.02.14
56 | ЖЭУ-1 | Советская | 9 | 30 | Ремонт вентиляции | 5 м | 6162 | 1857 | 6162 | 1857 | 31.02.14
57 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 3 А | 1 | Ремонт вентиляции | 3 м | 4101 | 1271 | 4101 | 1271 | 31.02.14
58 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 3 А | 10 | Ремонт вентиляции | 3 м | 3852 | 1176 | 3852 | 1176 | 31.02.14
59 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 10 | 3 | Установка дверей входных и тамбурных | 2 шт. | 12218 | 1073 | 12218 | 1073 | 2014-02-28
60 | ЖЭУ-1 | Советская | 50 | 3 | Заделка окон приямков | 1,89 м2 | 469 | 147 | 469 | 147 | 2014-02-28
61 | ЖЭУ-1 | Советская | 7 | 2 | Остекление | 0,51 м2 | 382 | 104 | 382 | 104 | 2014-02-28
62 | ЖЭУ-1 | Советская | 30 | 13 | Установка входной двери | 2,42 м2 | 5857 | 554 | 5857 | 554 | 2014-02-28
63 | ЖЭУ-1 | Советская | 7 | 2 | Ремонт лестничных ограждений | 3,3 м | 5197 | 1491 | 5197 | 1491 | 2014-02-28
64 | ЖЭУ-1 | Советская | 9 | 3 | Установка и изготовление входных дверей с коробкой | 5,07 м2 | 12416 | 1011 | 12416 | 1011 | 2014-02-28
65 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 | 2 | Установка дверей тамбурных с коробкой | 2,76 м2 | 7417 | 669 | 7417 | 669 | 2014-02-28
66 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 11 | 15 | Установка входной двери с коробкой | 2,76 м2 | 7417 | 669 | 7417 | 669 | 2014-02-28
67 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 14 | 8 | Устройство настила | 1 м2 | 1137 | 210 | 1137 | 210 | 2014-02-28
68 | ЖЭУ-1 | 40 лет Октября | 19 |  | Устройство нового туалета | 1 шт | 9906 | 1517 | 9906 | 1517 | 2014-02-28
69 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 46 | 4 | Текущий ремонт подъездов | 2 шт. | 137929 | 65662 | 137929 | 65662 | 2014-02-28
70 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 3 А | 23 | Остекление | 3,6 м2 | 2392 | 653 | 2392 | 653 | 2014-02-28
71 | ЖЭУ-1 | Тонконога | 15 | 7 | Изготовление лестницы в техподполье, полов | 0,6 м /6 м2 | 4605 | 1593 | 4605 | 1593 | 2014-02-28
72 | ЖЭУ-1 | Пионерский | 1 | 1, 2 под | Очистка подвального помещения от нечистот | 88 м2 | 5494 | 637 | 5494 | 637 | 2014-02-28
73 | ЖЭУ-1 | Московская | 4 | 2 под | Очистка подвала от нечистот | 32 м2 | 3734 | 275 | 3734 | 275 | 2014-02-28
74 | ЖЭУ-1 | Ленинградская | 2 А | 1 | Очистка подвала от нечистот | 32 м2 | 3734 | 275 | 3734 | 275 | 2014-02-28
75 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 |  | Очистка подвального помещения от бытового мусора | 24 м2 | 1051 | 117 | 1051 | 117 | 2014-02-28
76 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 4 | 1 | Очистка подвала от бытового мусора | 70 м2 | 2739 | 341 | 2739 | 341 | 2014-02-28
77 | ЖЭУ-1 | Московская | 4 | 1,2 под | Очистка подвала от бытового мусора | 30 м2 | 1731 | 146 | 1731 | 146 | 2014-02-28
78 | ЖЭУ-1 | Пионерский | 1 | 35 | Очистка подвала от бытового мусора | 10 м2 | 577 | 49 | 577 | 49 | 2014-01-01
79 | ЖЭУ-1 | Захарова | 17 | 27 | Очистка подвала от бытового мусора | 25 м2 | 1211.72 | 122 | 1211.72 | 122 | 2014-02-28
80 | ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 1 А | 34 | Очистка подвала от бытового мусора | 37 м2 | 1449 | 180 | 1449 | 180 | 2014-02-28
81 | ЖЭУ-1 | Ленинградская | 2 А | 1 | Очистка подвала от мусора | 41 м2 | 1224 | 200 | 1224 | 200 | 2014-02-28
82 | ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 59 |  | Установка ручки на техподполье | 1 шт | 407 | 48 | 407 | 48 | 2014-02-28
83 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 84 | 9 | Очистка подвала от нечистот | 149 м2 | 13040 | 1121 | 13040 | 1121 | 2014-02-28
84 | ЖЭУ-2 | Гранитная | 9 |  | Очистка подвала от нечистот | 110 м2 | 8289 | 995 | 8289 | 995 | 2014-02-28
85 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 9 | 9 | Смена пола в подъезде | 6 м2 | 7592 | 2365 | 7592 | 2365 | 2014-02-28
86 | ЖЭУ-3 | Менделеева | 19 | 15 | Смена пола в подъезде, марша | 9 м2/13 ступеней | 23525 | 8527 | 23525 | 8527 | 2014-02-28
87 | ЖЭУ-3 | Заречная | 1 |  | Установка замка на подвальную дверь | 1 шт | 520 | 157 | 520 | 157 | 2014-02-28
88 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 | 13 | Установка входной двкри в подъезде | 1,8 м2 | 4889 | 538 | 4889 | 538 | 2014-02-28
89 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 2 | 1 | Изготовление лестницы в техподполье | 1 м | 918 | 297 | 918 | 297 | 2014-02-28
90 | ЖЭУ-3 | Ленина | 4 | 2 | Устройство люка на техподполье | 0,6 м2 | 1063 | 194 | 1063 | 194 | 2014-02-28
91 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 8 А | 18 | Остекление в подъезде | 1,4 м2 | 1140 | 288 | 1140 | 288 | 2014-02-28
92 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Б |  | Притворная планка двери, пружины | 1 шт/1 шт | 418 | 138 | 418 | 138 | 2014-02-28
93 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 |  | Укрепление двери, установка проушин, замка | 2 петли, 1 замок | 1457 | 482 | 1457 | 482 | 2014-02-28
94 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 |  | Установка решетки на приямок подвального окна | 1 м | 1364 | 396 | 1364 | 396 | 2014-02-01
95 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 2 | 3 | Текущий ремонт подъездов | 2 шт. | 52099 | 26028 | 52099 | 26028 | 2014-02-28
96 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 2 | 1 | Текущий ремонт подъездов | 1 шт. | 23984 | 11435 | 23984 | 11435 | 2014-02-28
97 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 22 | 4 подвал | Очистка подвала от нечистот | 23 м2 | 3149 | 200 | 3149 | 200 | 2014-02-28
98 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 10 | Очистка подвала от нечистот | 25 м2 | 3426 | 219 | 3426 | 219 | 2014-02-28
99 | ЖЭУ-1 | Захарова | 19 | 1 | Установка пружины на дверь | 1 шт | 494.38 | 84 | 494.38 | 84 | 2014-03-28
100 | ЖЭУ-1 | 40 лет Октября | 60 | 3 | Устройство горловины на помойную яму | 0,25 м2 | 417.39 | 78 | 417.39 | 78 | 2014-03-24
101 | ЖЭУ-1 | Советская | 7 | 2 | Установка рам, остекление | 2,2 м2 | 3344.26 | 1253 | 3344.26 | 1253 | 2014-03-24
102 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 3 А | 11 | Установка рам, остекление | 1,47 м2 | 3135.86 | 1029 | 3135.86 | 1029 | 2014-03-24
103 | ЖЭУ-1 | Тонконога | 29 | 2 | Глубинная очистка туалета | 1 шт | 18113.64 | 6165 | 18113.64 | 6165 | 2014-03-25
104 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 10 | 3 | Устройство навеса над входом | 2,6 м2 | 15205.44 | 3478 | 15205.44 | 3478 | 2014-03-24
105 | ЖЭУ-1 | Советская | 27 А | 13 а | Устройство козырьков на входом | 11,16 м2 | 9879.51 | 1604 | 9879.51 | 1604 | 2014-03-24
106 | ЖЭУ-1 | Советская | 27 | 6 | Устройство козырьков над входом | 11,7 м2 | 7595.78 | 814.19 | 7595.78 | 814.19 | 2014-03-31
107 | ЖЭУ-1 | Советская | 27 Б | 8 | Устройство козырьков над входом | 5,89 м2 | 3823.87 | 409.88 | 3823.87 | 409.88 | 2014-03-31
108 | ЖЭУ-1 | Советская | 21 | 14 | Устройство козырьков над входом | 13,3 м2 | 11204.03 | 1912 | 11204.03 | 1912 | 2014-03-24
109 | ЖЭУ-1 | Ленина | 89 | 9 | Устройство козырьков над входом | 13,68 м2 | 11523.58 | 1966 | 11523.58 | 1966 | 2014-03-24
110 | ЖЭУ-1 | Ленина | 83 | 5 | Остекление | 4,2 м2 | 9498.24 | 2980 | 9498.24 | 2980 | 2014-03-31
111 | ЖЭУ-1 | Советская | 7 | 4 | Устройство кирпичной тумбы под трубы | 0,04 м3 | 816.32 | 55 | 816.32 | 55 | 2014-03-31
112 | ЖЭУ-1 | Пакгаузный | 4 А | 3, 19 | Установка проушин, ручек, замков, навесов на черд. люк | 6/2/3/2 | 5301.49 | 1744 | 5301.49 | 1744 | 2014-03-31
113 | ЖЭУ-1 | Пакгаузный | 4 Б |  | Установка ручек, замков, навесов, устройство люка | 2/2/2/0,37 м2 | 2910.17 | 828 | 2910.17 | 828 | 2014-03-31
114 | ЖЭУ-1 | Ленина | 111 | 11 | Навеска металлических желобов | 7,8 м | 3106.94 | 365 | 3106.94 | 365 | 2014-03-25
115 | ЖЭУ-1 | Ленина | 97 | 43 | Ремонт лестничных ограждений | 2,1 м | 4742.84 | 1127 | 4742.84 | 1127 | 2014-03-24
116 | ЖЭУ-1 | Тонконога | 39 |  | Очистка кровли жилого дома от снега | 51 м2 | 2148.88 | 914 | 2148.88 | 914 | 2014-03-31
117 | ЖЭУ-1 | Советская | 37 | 7 | Очистка кровли жилого дома от снега | 201 м2 | 8637.74 | 3171 | 8637.74 | 3171 | 2014-03-24
118 | ЖЭУ-1 | Ленина | 111 |  | Очистка кровли жилого дома от снега | 96 м2 | 6070.04 | 1579 | 6070.04 | 1579 | 2014-03-31
119 | ЖЭУ-1 | Советская | 40 |  | Очистка кровли жилого дома от снега | 34 м2 | 1660.45 | 456 | 1660.45 | 456 | 2014-03-31
120 | ЖЭУ-1 | Советская | 45 |  | Очистка кровли жилого дома от снега | 30 м2 | 1364.88 | 456 | 1364.88 | 456 | 2014-03-31
121 | ЖЭУ-1 | Советская | 41 | 12 | Очистка кровли жилого дома от снега | 194 м2 | 8605.79 | 3160 | 8605.79 | 3160 | 2014-03-24
122 | ЖЭУ-1 | Советская | 7 | 1 | Очистка подвала от бытового мусора | 37 м2 | 1310.96 | 180 | 1310.96 | 180 | 2014-03-31
123 | ЖЭУ-1 | Советская | 50 | 3 | Очистка подвала от бытового мусора | 9 м2 | 2757.98 | 438 | 2757.98 | 438 | 2014-03-31
124 | ЖЭУ-1 | Ленинградская | 2 А | 37 | Очистка подвала от бытового мусора | 35 м2 | 1237.25 | 170 | 1237.25 | 170 | 2014-03-31
125 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 13 | 6 | Очистка подвала от бытового мусора | 40 м2 | 1417.04 | 195 | 1417.04 | 195 | 2014-03-31
126 | ЖЭУ-1 | Ленина | 77 |  | Очистка козырька от снега | 10.44 | 577.854 | 245.862 | 577.85 | 245.862 | 2014-03-28
127 | ЖЭУ-1 | Ленина | 79 |  | Очистка козырька от снега | 10.44 | 577.854 | 245.862 | 577.85 | 245.862 | 2014-03-28
128 | ЖЭУ-1 | Ленина | 83 |  | Очистка козырька от снега | 10.44 | 577.854 | 245.862 | 577.85 | 245.862 | 2014-03-28
129 | ЖЭУ-1 | Ленина | 85 |  | Очистка козырька от снега | 10.44 | 577.854 | 245.862 | 577.85 | 245.862 | 2014-03-28
130 | ЖЭУ-1 | Ленина | 87 |  | Очистка козырька от снега | 10.44 | 577.854 | 245.862 | 577.85 | 245.862 | 2014-03-28
131 | ЖЭУ-1 | Ленина | 89 |  | Очистка козырька от снега | 10.44 | 577.854 | 245.862 | 577.85 | 245.862 | 2014-03-28
132 | ЖЭУ-1 | Ленина | 119 А |  | Очистка козырька от снега | 10.44 | 577.854 | 245.862 | 577.85 | 245.862 | 2014-03-28
133 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 1 А |  | Очистка козырька от снега | 16.8 | 929.88 | 395.64 | 929.88 | 395.64 | 2014-03-28
134 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 3 |  | Очистка козырька от снега | 1.8 | 99.63 | 42.39 | 99.63 | 42.39 | 2014-03-28
135 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 5 |  | Очистка козырька от снега | 1.8 | 99.63 | 42.39 | 99.63 | 42.39 | 2014-03-28
136 | ЖЭУ-1 | Пионерский | 1 |  | Очистка козырька от снега | 11.76 | 650.916 | 276.948 | 650.92 | 276.948 | 2014-03-28
137 | ЖЭУ-1 | Советская | 7 |  | Очистка козырька от снега | 1.8 | 99.63 | 42.39 | 99.63 | 42.39 | 2014-03-28
138 | ЖЭУ-1 | Советская | 9 |  | Очистка козырька от снега | 16.8 | 929.88 | 395.64 | 929.88 | 395.64 | 2014-03-28
139 | ЖЭУ-1 | Советская | 11 |  | Очистка козырька от снега | 48.7 | 2695.545 | 1146.885 | 2695.55 | 1146.885 | 2014-03-28
140 | ЖЭУ-1 | Советская | 13 |  | Очистка козырька от снега | 16.24 | 898.884 | 382.452 | 898.88 | 382.452 | 2014-03-28
141 | ЖЭУ-1 | Советская | 17 |  | Очистка козырька от снега | 16 | 885.6 | 376.8 | 885.6 | 376.8 | 2014-03-28
142 | ЖЭУ-1 | Советская | 19 |  | Очистка козырька от снега | 10.44 | 577.854 | 245.862 | 577.85 | 245.862 | 2014-03-28
143 | ЖЭУ-1 | Советская | 27 А |  | Очистка козырька от снега | 16.24 | 898.884 | 382.452 | 898.88 | 382.452 | 2014-03-28
144 | ЖЭУ-1 | Советская | 28 |  | Очистка козырька от снега | 10.44 | 577.854 | 245.862 | 577.85 | 245.862 | 2014-03-28
145 | ЖЭУ-1 | Советская | 30 |  | Очистка козырька от снега | 10.44 | 577.854 | 245.862 | 577.85 | 245.862 | 2014-03-28
146 | ЖЭУ-1 | Советская | 50 |  | Очистка козырька от снега | 15.4 | 852.39 | 362.67 | 852.39 | 362.67 | 2014-03-28
147 | ЖЭУ-1 | Советская | 50 2 б |  | Очистка козырька от снега | 15.4 | 852.39 | 362.67 | 852.39 | 362.67 | 2014-03-28
148 | ЖЭУ-1 | Советская | 60 |  | Очистка козырька от снега | 16.8 | 929.88 | 395.64 | 929.88 | 395.64 | 2014-03-28
149 | ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 1 А |  | Очистка козырька от снега | 28.8 | 1594.08 | 678.24 | 1594.08 | 678.24 | 2014-03-28
150 | ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 3 А |  | Очистка козырька от снега | 7.4 | 409.59 | 174.27 | 409.59 | 174.27 | 2014-03-28
151 | ЖЭУ-1 | Колхозная | 5 |  | Очистка козырька от снега | 52.2 | 2889.27 | 1229.31 | 2889.27 | 1229.31 | 2014-03-28
152 | ЖЭУ-1 | Сл. Красногвардейцев | 1 А |  | Очистка козырька от снега | 9.6 | 531.36 | 226.08 | 531.36 | 226.08 | 2014-03-28
153 | ЖЭУ-1 | Захарова | 19 |  | Очистка козырька от снега | 8 | 442.8 | 188.4 | 442.8 | 188.4 | 2014-03-28
154 | ЖЭУ-1 | Московская | 1 |  | Очистка козырька от снега | 6.8 | 376.38 | 160.14 | 376.38 | 160.14 | 2014-03-28
155 | ЖЭУ-1 | Московская | 3 |  | Очистка козырька от снега | 8.68 | 480.438 | 204.414 | 480.44 | 204.414 | 2014-03-28
156 | ЖЭУ-1 | Московская | 5 |  | Очистка козырька от снега | 9.5 | 525.825 | 223.725 | 525.83 | 223.725 | 2014-03-28
157 | ЖЭУ-1 | Советская | 39 |  | Очистка козырька от снега | 2.32 | 128.412 | 54.636 | 128.41 | 54.636 | 2014-03-28
158 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 3 А |  | Очистка козырька от снега | 8 | 442.8 | 188.4 | 442.8 | 188.4 | 2014-03-28
159 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 3 Б |  | Очистка козырька от снега | 8 | 442.8 | 188.4 | 442.8 | 188.4 | 2014-03-28
160 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 11 |  | Очистка козырька от снега | 10.8 | 597.78 | 254.34 | 597.78 | 254.34 | 2014-03-28
161 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 13 |  | Очистка козырька от снега | 10.8 | 597.78 | 254.34 | 597.78 | 254.34 | 2014-03-28
162 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 15 |  | Очистка козырька от снега | 10.8 | 597.78 | 254.34 | 597.78 | 254.34 | 2014-03-28
163 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 17 |  | Очистка козырька от снега | 10.8 | 597.78 | 254.34 | 597.78 | 254.34 | 2014-03-28
164 | ЖЭУ-1 | Ленинградская | 2 А |  | Очистка козырька от снега | 15 | 830.25 | 353.25 | 830.25 | 353.25 | 2014-03-28
165 | ЖЭУ-1 | Ленинградская | 2 А 2 бл |  | Очистка козырька от снега | 6.4 | 354.24 | 150.72 | 354.24 | 150.72 | 2014-03-28
166 | ЖЭУ-1 | Ленинградская | 4 |  | Очистка козырька от снега | 9.6 | 531.36 | 226.08 | 531.36 | 226.08 | 2014-03-28
167 | ЖЭУ-1 | Ленина | 95 |  | Очистка козырька от снега | 10.8 | 597.78 | 254.34 | 597.78 | 254.34 | 2014-03-28
168 | ЖЭУ-1 | Ленина | 99 |  | Очистка козырька от снега | 4.8 | 265.68 | 113.04 | 265.68 | 113.04 | 2014-03-28
169 | ЖЭУ-1 | Ленина | 93 |  | Очистка козырька от снега | 16.8 | 929.88 | 395.64 | 929.88 | 395.64 | 2014-03-28
170 | ЖЭУ-1 | Ленина | 92 |  | Очистка козырька от снега | 52.2 | 2889.27 | 1229.31 | 2889.27 | 1229.31 | 2014-03-28
171 | ЖЭУ-1 | Ленина | 113 |  | Очистка козырька от снега | 2.32 | 128.412 | 54.636 | 128.41 | 54.636 | 2014-03-28
172 | ЖЭУ-1 | Ленина | 115 |  | Очистка козырька от снега | 2.32 | 128.412 | 54.636 | 128.41 | 54.636 | 2014-03-28
173 | ЖЭУ-1 | Захарова | 17 |  | Очистка козырька от снега | 8 | 442.8 | 188.4 | 442.8 | 188.4 | 2014-03-28
174 | ЖЭУ-1 | Московская | 4 |  | Очистка козырька от снега | 9.6 | 531.36 | 226.08 | 531.36 | 226.08 | 2014-03-28
175 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 1 |  | Очистка козырька от снега | 2.32 | 128.412 | 54.636 | 128.41 | 54.636 | 2014-03-28
176 | ЖЭУ-1 | Советская | 21 |  | Очистка козырька от снега | 10.44 | 577.854 | 245.862 | 577.85 | 245.862 | 2014-03-28
177 | ЖЭУ-1 | Советская | 27 |  | Очистка козырька от снега | 16.25 | 899.4375 | 382.6875 | 899.44 | 382.6875 | 2014-03-28
178 | ЖЭУ-1 | Советская | 33 |  | Очистка козырька от снега | 2.33 | 128.9655 | 54.8715 | 128.97 | 54.8715 | 2014-03-28
179 | ЖЭУ-1 | Советская | 29 |  | Очистка козырька от снега | 2.33 | 128.9655 | 54.8715 | 128.97 | 54.8715 | 2014-03-28
180 | ЖЭУ-1 | Советская | 54 |  | Очистка козырька от снега | 15 | 830.25 | 353.25 | 830.25 | 353.25 | 2014-03-28
181 | ЖЭУ-1 | Советская | 64 |  | Очистка козырька от снега | 15 | 830.25 | 353.25 | 830.25 | 353.25 | 2014-03-28
182 | ЖЭУ-1 | Советская | 32 |  | Очистка козырька от снега | 10.44 | 577.854 | 245.862 | 577.85 | 245.862 | 2014-03-28
183 | ЖЭУ-1 | Почтовый | 1 |  | Очистка козырька от снега | 2.33 | 128.9655 | 54.8715 | 128.97 | 54.8715 | 2014-03-28
184 | ЖЭУ-2 | Полуяхтова | 18 | 1, 6 | Текущий ремонт подъездов | 2 шт. | 43900.32 | 15895 | 43900.32 | 15895 | 2014-03-28
185 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г | 4 | Прочистка вентиляции | 2,5 м | 3180.42 | 985 | 3180.42 | 985 | 2014-03-31
186 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г | 7 | Прочистка вентиляции | 2,5 м | 3101.95 | 954 | 3101.95 | 954 | 2014-03-31
187 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Б | 31 | Прочистка вентиляции | 2.5 | 3101.95 | 954 | 3101.95 | 954 | 2014-03-31
188 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 | 16 | Устройство проушин на подвальную дверь и в тепловом пункте | 2 шт. | 1067.14 | 294 | 1067.14 | 294 | 2014-03-26
189 | ЖЭУ-3 | Ленина | 1 Б | 6 | Разборка кладовок в подвале | 225 м2 | 39148.96 | 13321 | 39148.96 | 13321 | 2014-03-26
190 | ЖЭУ-3 | Ленина | 1 А | 35 | Ремонт чердачного люка (петли, ручки) | 2/1 шт | 1210.75 | 342 | 1210.75 | 342 | 2014-03-27
191 | ЖЭУ-3 | Куприна | 50 | 4 | Ремонт чердачного люка (петли, замок) | 2/1 шт | 1414.66 | 342 | 1414.66 | 342 | 2014-03-27
192 | ЖЭУ-3 | Куприна | 52 | 5 | Ремонт чердачного люка (петли, замок) | 2/1 шт | 1414.66 | 342 | 1414.66 | 342 | 2014-03-27
193 | ЖЭУ-3 | Куприна | 54 | 11 | Ремонт чердачного люка (петли, замок) | 2/1 шт | 1414.66 | 342 | 1414.66 | 342 | 2014-03-27
194 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 | 2 под | Укрепление поручня | 3 шт | 552.57 | 168 | 552.57 | 168 | 2014-03-27
195 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 13 | 7 | Ремонт доводчика, установка пружины | 1/1 шт | 697.2 | 227 | 697.2 | 227 | 2014-03-27
196 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г | 11 | Текущий ремонт подъездов | 2 шт. | 75628.1 | 33324.71 | 75628.1 | 33324.71 | 2014-03-31
197 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 6 | 9 | Текущий ремонт подъездов | 2 шт. | 93642.92 | 44220.3 | 93642.92 | 44220.3 | 2014-03-10
198 | ЖЭУ-3 | Заречная | 1 | 25 | Установка подвальной двери | 2,5 м2 | 5286.33 | 582 | 5286.33 | 582 | 2014-03-31
199 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 10 А | 2 под | Установка дверей в подвале | 2,5 м2 | 5318.73 | 585 | 5318.73 | 585 | 2014-03-31
200 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 | 11 | Изготовление и установка поручня | 3 м | 717.88 | 72 | 717.88 | 72 | 2014-03-31
201 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 | 10 | Текущий ремонт подъездов | 3 шт | 112528.7 | 41051 | 112528.7 | 41051 | 2014-03-28
202 | ЖЭУ-3 | Вербная | 1 | 2 | Очистка подвала от нечистот | 36 м2 | 3468 | 297 | 3468 | 297 | 2014-03-31
203 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г | 11 | Очистка фановых труб от наледи | 0,6 м2 | 1787.9 | 688 | 1787.9 | 688 | 2014-03-31
204 | ЖЭУ-3 | Ленина | 16 | 5 | Очистка снега с крыши, очистка желобов | 109 м2 | 4659.84 | 1680 | 4659.84 | 1680 | 2014-03-26
205 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 13 | 10 | Очистка кровли жилого дома от снега | 35 м2 | 2320.06 | 466 | 2320.06 | 466 | 2014-03-01
206 | ЖЭУ-1 | Советская | 42 | 3 | Устройство бетонного крыльца | 5,82 м2 | 10797.67 | 1372.3 | 10797.67 | 1372.3 | 2014-04-30
207 | ЖЭУ-1 | Советская | 44 | 6 | Устройство бетонного приямка | 0,03 м3 | 1002.41 | 278.24 | 1002.41 | 278.24 | 2014-04-30
208 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 13 | 23 | Устройство деревянных козырьков | 11,88 м2 | 26131.17 | 9130.61 | 26131.17 | 9130.61 | 2014-04-30
209 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 15 | 5 | Устройство деревянных козырьков | 11,88 м2 | 26131.17 | 9130.61 | 26131.17 | 9130.61 | 2014-04-30
210 | ЖЭУ-1 | 40 лет Октября | 21 | 6 | остекление окон | 0,36 м2 | 216.37 | 12.9 | 216.37 | 12.9 | 2014-04-30
211 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 14 | 8 | смена пружины | 1 шт. | 268.98 | 84.38 | 268.98 | 84.38 | 2014-04-30
212 | ЖЭУ-1 | 40 лет Октября | 58 | 5 | ремонт кровли туалета | 2,2 м2 | 1075.04 | 157.33 | 1075.04 | 157.33 | 2014-04-30
213 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 |  | Установка дверей во 2-ом подъезде, жалюзийные решетки | 2,01 м2/2 шт | 4027.91 | 508.02 | 4027.91 | 508.02 | 2014-04-30
214 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 11 | 34 | Установка жалюзийных решеток | 2 шт | 1207.51 | 136.18 | 1207.51 | 136.18 | 2014-04-30
215 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 11 | 15 | Установка жалюзийных решеток | 2 шт | 1205.87 | 136.18 | 1205.87 | 136.18 | 2014-04-30
216 | ЖЭУ-1 | Захарова | 17 | 27 | Установка жалюзийных решеток | 2 шт | 1207.51 | 136.18 | 1207.51 | 136.18 | 2014-04-30
217 | ЖЭУ-1 | Ленина | 113 | 25 | Установка замка, проушин на черд. люк | 1 шт/2 шт | 1128.65 | 451.07 | 1128.65 | 451.07 | 2014-04-30
218 | ЖЭУ-1 | Ленина | 115 | 30 | Установка замка, проушин на черд. люк | 2 шт/4 шт | 2226.16 | 902.15 | 2226.16 | 902.15 | 2014-04-30
219 | ЖЭУ-1 | Ленина | 108 | 19 | Устройство деревянного козырька с поручнем | 4,42 м2 | 9808.37 | 3397.08 | 9808.37 | 3397.08 | 2014-04-30
220 | ЖЭУ-1 | Советская | 27 | 3 | Бетонирование площадки крыльца | 0,1 м3 | 870.26 | 125.96 | 870.26 | 125.96 | 2014-04-30
221 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 10 | 4 | Устройство бетонного крыльца | 0,12 м3/2,4 м2 | 5405.77 | 975.2 | 5405.77 | 975.2 | 2014-04-30
222 | ЖЭУ-2 | Гранитная | 3 | 8 | Текущий ремонт подъезда | 1 шт. | 26894.79 | 11512.71 | 26894.79 | 11512.71 | 2014-04-30
223 | ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 48 |  | Установка жалюзийных решеток | 1 шт | 1258.58 | 459.42
| ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 48 |  | Текущий ремонт подъездов | 2 шт. | 61743.58 | 26577.16 | 61743.58 | 26577.16 | 2014-04-30
224 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 82 | 2 | Установка жалюзийных решеток | 5 шт. | 3402.26 | 340.44 | 3402.26 | 340.44 | 2014-04-30
225 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 | 5 | Установка жалюзийных решеток | 3 шт. | 2041.36 | 204.27 | 2041.36 | 204.27 | 2014-04-30
226 | ЖЭУ-2 | Школьная | 1 А | 5 | Устройство лестницы в техподполье | 0,93 м2 | 1828.9 | 631.01 | 1828.9 | 631.01 | 2014-04-30
227 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 84 | 19 | Ремонт деревянного люка | 0,3 м2 | 484.24 | 172.76 | 484.24 | 172.76 | 2014-04-30
228 | ЖЭУ-2 | Карбышева | 10 |  | Устройство деревянной песочницы | 0,08 м3 | 1168.27 | 233.03 | 1168.27 | 233.03 | 2014-04-30
229 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 80 | 1 | Ремонт отмостки | 32,4 м2/2,27м3 | 43752.07 | 5323.09 | 43752.07 | 5323.09 | 2014-04-30
230 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 В | 5 | Текущий ремонт подъездов | 2 шт. | 78993.68 | 33192.08 | 78993.68 | 33192.08 | 2014-04-30
231 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Г | 2 | Ремонт вентиляции | 0,7 м3 | 14186.54 | 4647.39 | 14186.54 | 4647.39 | 2014-04-30
232 | ЖЭУ-3 | Волгоградский | 4 | 2 | Ремонт вентиляции | 0,1 м3 | 2720.99 | 952.59 | 2720.99 | 952.59 | 2014-04-30
233 | ЖЭУ-3 | Заречная | 1 | 47 | Ремонт вентиляции | 0,1 м3 | 3107.74 | 1133.59 | 3107.74 | 1133.59 | 2014-04-30
234 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 22 | 5 | Установка дверного блока с приборами | 1,8 м2 | 3925.13 | 546.39 | 3925.13 | 546.39 | 2014-04-30
235 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 4 | 3 | Ремонт бетонного крыльца | 14 м. шва | 791.86 | 264.94 | 791.86 | 264.94 | 2014-04-30
236 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 13 | Установка навесов, пружины 2 подъезд | 2 шт./ 1 шт. | 528.28 | 1345.86 | 528.28 | 1345.86 | 2014-04-30
237 | ЖЭУ-3 | Первомайская | 10 | 1 | Устройство козырьков на 2-х подъездах | 11,9 м2 | 25378.97 | 9145.98 | 25378.97 | 9145.98 | 2014-04-30
238 | ЖЭУ-3 | Первомайская | 10 | 1 | Заделка трещин и выбоин на крыльце | 9 м | 613.07 | 213.21 | 613.07 | 213.21 | 2014-04-30
239 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 6 | 23 | ремонт бетонного пола | 2,4 м2 | 528.86 | 99.31 | 528.86 | 99.31 | 2014-04-30
240 | ЖЭУ-3 | Ленина | 1 В | 44 | установка проушин | 2 шт | 722.29 | 293.64 | 722.29 | 293.64 | 2014-04-30
241 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 10 А | 6 | установка дверного блока на приямкое окно, устройство приямка бетонного | 0,8 м2/0,03 м3 | 2232.77 | 410.65 | 2232.77 | 410.65 | 2014-04-30
242 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 3 | Установка жалюзийных решеток | 7 шт. | 4110.63 | 476.62 | 4110.63 | 476.62 | 2014-04-30
243 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 8 А | предписание | Неисправность слуховых окон (отсутствие жалюзийных решеток) | 1 шт | 10478.2 | 3472.47
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 8 А |  | Отсутствие элементов системы водоотвода (отсутствие отметов), оемонт лестничных ограждений | 4 м
244 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 16 | предписание | Отсутствие элементов системы водоотвода (отсутствие отметов) | 3 шт | 11777.82 | 4335.44
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 16 |  | Остекление | 4 м2
| ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 16 |  | Повреждение части ограждений лестничных маршей (частично отсутствуют в подъездах перемычки в лестничных ограждениях между этажами) подъезд № 3 1-3 этаж. | 2 м2
245 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Б | предписание | Неисправность слуховых окон (отсутствие жалюзийных решеток) | 2 шт | 22212.55 | 3346.14
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Б |  | Отсутствие элементов системы водоотвода (отсутствие отметов) | 5 шт.
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Б |  | Неисправность отмостки (просадки, щели, трещины, провалы)(около 30% от общего объема) | 29,2 м2
| ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Б |  | Текущий ремонт подъездов | 2 шт. | 101196.1 | 44721.71
246 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 84 |  | Неисправность отмостки (просадки, щели, трещины, провалы)(около 60% от общего объема) | 37,7 м | 34035.76 | 5406.89
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 84 |  | Неисправность кровельного покрытия. Кровля имеет повреждения асбоцементных листов | 15 м2
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 84 |  | Не исправность дверных заполнений в подъезде (отсутствуют плотно пригнанные притворы и уплотняющие прокладки) | 2,04 м2
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 84 |  | Разрушение побелочного и покрасочного слоя стен в подъездах, тамбурах (подъезд № 1, 2) | 4 шт. | 78598.66 | 34036.59
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 84 |  | Отсутсвуют таблички с указанием номеров подъездов, номеров квартир, расположенных в данном подъезде
247 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 А |  | Отсутствие элементов системы водоотвода | 4 шт. | 19895.41 | 5571.6
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 А |  | Отсутствие зонтов на оголовках центральных вытяжных шахт естественной вентиляции | 4 шт | 98494.55 | 15342.69
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 А |  | Не исправность межпанельных швов по фасаду здания (около 10% от общего объема) | 20 м
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 А |  | Неисправность отмостки (просадки, щели, трещины, провалы)(около 70% от общего объема) | 147 м
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 А |  | Отсутсвуют таблички с указанием номеров подъездов, номеров квартир, расположенных в данном подъезде
248 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 Б |  | Отсутствие элементов системы водоотвода | 4 шт. | 17449.7 | 4966.29
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 Б |  | Отсутствие зонтов на оголовках центральных вытяжных шахт естественной вентиляции | 4 шт | 95489.92 | 14958.67
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 Б |  | Не исправность межпанельных швов по фасаду здания (около 10% от общего объема) | 15 м
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 Б |  | Неисправность отмостки (просадки, щели, трещины, провалы)(около 60% от общего объема) | 147 м
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 Б |  | Отсутсвуют таблички с указанием номеров подъездов, номеров квартир, расположенных в данном подъезде
249 | ЖЭУ-1 | Ленина | 95 | предписание | Неисправность отмостки (просадки, щели, трещины, провалы)отсутствует по периметру 50% | 44,89 м2 | 26886.43 | 3521.1 | 30028.93 | 4980.13 | 2014-07-31
| ЖЭУ-1 | Ленина | 95 |  | Разрушение побелочного и покрасочного слоя стен и пола, штукатурного слоя стен в подъездах № 1, 2, 3 и тамбурах | 3 шт. | 149637.35 | 61900.52
| ЖЭУ-1 | Ленина | 95 |  | неисправность деревянных поручней, металлических ограждений лестничных маршей в подъездах № 2, 3
| ЖЭУ-1 | Ленина | 95 |  | Неисправность керамической плитки при входе в подъезд № 1, 2
| ЖЭУ-1 | Ленина | 95 |  | На фасаде жилого дома отсутсвует указатель наименования улицы, таблички с указанием номеров подъездов, номеров квартир.
250 | ЖЭУ-1 | Ленина | 97 | предписание | Неисправность отмостки (просадки, щели, трещины, провалы)отсутствует по периметру 40%, наличие травы на отмостке | 45 м2 | 31013.21 | 4421.23
| ЖЭУ-1 | Ленина | 97 |  | Разрушение побелочного, окрасочного слоя стен в подъездах, тамбурах (подъезд № 1, 2, 3) | 3 шт. | 148098.29 | 63527.66
| ЖЭУ-1 | Ленина | 97 |  | Неисправность деревянных поручней, металлических ограждений лестничных маршей в подъездах № 1, 3
| ЖЭУ-1 | Ленина | 97 |  | На фасаде жилого дома отсутсвует указатель наименования улицы, таблички с указанием номеров подъездов, номеров квартир.
251 | ЖЭУ-3 | Ленина | 1 А |  | Неисправность слуховых окон (отсутствие жалюзийных решеток) | 4 шт | 52713.39 | 6972.52
| ЖЭУ-3 | Ленина | 1 А |  | Неисправность отмостки (просадки, щели, трещины, провалы)(около 50% от общего объема) | 76,9 м2
| ЖЭУ-3 | Ленина | 1 А |  | Отсутсвуют таблички с указанием номеров подъездов, номеров квартир, расположенных в данном подъезде
252 | ЖЭУ-3 | Ленина | 27 А |  | Текущий ремонт подъездов | 3 шт. | 151761.93 | 74012.22
253 | ЖЭУ-3 | Куприна | 49 | предписание | Неисправность слуховых окон (отсутствие жалюзийных решеток), остекление |  | 52091.81 | 7809.53
| ЖЭУ-3 | Куприна | 49 |  | Неисправность отмостки (просадки, щели, трещины, провалы)(около 50% от общего объема)
| ЖЭУ-3 | Куприна | 49 |  | Разрушение побелочного и покрасочного слоя стен и пола, штукатурного слоя стен в подъезде № 1, тамбуре . Ремонт подъездов. | 4 шт | 139487.9 | 62189.25
254 | ЖЭУ-3 | Заречная | 1 | предписание | Неисправность слуховых окон (отсутствие жалюзийных решеток) |  | 198485.9 | 27812.93
| ЖЭУ-3 | Заречная | 1 |  | Неисправность отмостки (просадки, щели, трещины, провалы)(около 60% от общего объема)
| ЖЭУ-3 | Заречная | 1 |  | Не исправность козырька над подъездами №№ 1, 2 (разрушение краев до арматуры)
| ЖЭУ-3 | Заречная | 1 |  | Разрушение побелочного и покрасочного слоя стен и пола, штукатурного слоя стен в подъезде, тамбуре | 6 шт. | 202761.07 | 90942.02
255 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 В |  | Нарушение герметичности вытяжных шахт естественной вентиляции (очаговые разрушения вентиляционных коробов на чердаке, неплотности в конструкциях) |  | 135383.42 | 23687.3
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 В |  | Отсутствие элементов системы водоотвода
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 В |  | Отсутствие зонтов на оголовках центральных вытяжных шахт естественной вентиляции | 4 шт
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 В |  | Неисправность отмостки (просадки, щели, трещины, провалы)(около 60% от общего объема)
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 В |  | Не исправность межпанельных швов по фасаду здания (около 10% от общего объема)
| ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 В |  | Отсутсвуют таблички с указанием номеров подъездов, номеров квартир, расположенных в данном подъезде
256 | ЖЭУ-3 | Менделеева | 19 | предписание | Неисправность слуховых окон (отсутствие жалюзийных решеток) |  | 164097.43 | 35642.79
| ЖЭУ-3 | Менделеева | 19 |  | Неисправность отмостки (просадки, щели, трещины, провалы)(около 80% от общего объема)
| ЖЭУ-3 | Менделеева | 19 |  | Неисправность кровельного покрытия. Кровля из асбоцементных листов (повреждения и смещения отдельных элементов, недостаточный напуск друг на друга, множественные трещины, ослабление крепления элементов кровли к обрешетке).
| ЖЭУ-3 | Менделеева | 19 |  | Неисправность цокольной части здания (разрушение, раскрашивание штукатурного слоя, сколы, трещины)
| ЖЭУ-3 | Менделеева | 19 |  | Разрушение побелочного и покрасочного слоя стен и пола, штукатурного слоя стен в подъезде, тамбуре | 2 шт. | 176300.08 | 84010.33
| ЖЭУ-3 | Менделеева | 19 |  | Неисправность дверных заполнений в подъезде (отсутствуют плотно пригнанные притворы и уплотняющие прокладки, зазоры между стеной и дверной коробкой)
257 | ЖЭУ-1 | Советская | 21 |  | Разрушение побелочного, окрасочного слоя стен в подъездах, тамбурах (подъезд № 1, 2) | 2 шт | 98928.83 | 39779.69
| ЖЭУ-1 | Советская | 21 |  | Неисправность бетонных полов в подъезде № 2, на 1 эт., трещины, углубления, сколы.
258 | ЖЭУ-1 | Советская | 19 | предписание | Неисправность отмостки (просадки, щели, трещины)
| ЖЭУ-1 | Советская | 19 |  | Разрушение побелочного, окрасочного слоя стен в подъездах, тамбурах (подъезд № 1, 2) |  | 50230.2
| ЖЭУ-1 | Советская | 19 |  | Неисправность слуховых окон (отсутствие жалюзийных решеток, створок)
259 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 13 | с 1по 12 | ремонт подъезда | 2 шт | 84163.01 | 33146.86
| ЖЭУ-1 | Пушкина | 13 |  | Текущий ремонт отмостки | 76,8 м2 | 64323.78 | 10053.5
260 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 11 | предписание | Неисправность отмостки (просадки, щели, трещины, провалы)отсутствует по периметру 60% | 46,4 м2 | 34443.26 | 5123.18
| ЖЭУ-1 | Пушкина | 11 |  | Разрушение побелочного, окрасочного слоя стен в подъездах, тамбурах (подъезд № 1, 2) | 2 шт. | 110001.99 | 44570.65
| ЖЭУ-1 | Пушкина | 11 |  | Неисправность деревянных поручней, металлических ограждений лестничных маршей в подъездах № 1, 2
| ЖЭУ-1 | Пушкина | 11 |  | На фасаде жилого дома отсутсвует указатель наименования улицы, таблички с указанием номеров подъездов, номеров квартир.
261 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 15 |  | Неисправность отмостки (просадки, щели, трещины, провалы)отсутствует по периметру 80% | 30,78 м2 | 25377.54 | 3064
| ЖЭУ-1 | Пушкина | 15 |  | На фасаде жилого дома отсутсвует указатель наименования улицы, таблички с указанием номеров подъездов, номеров квартир.
262 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 10 | 4 | Текущий ремонт подъездов, ремонт полов, окна | 2 шт. | 78277.75 | 34134.64
266 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 13 | 5 | Текущий ремонт подъездов | 1 шт | 106796.17 | 47006.94
267 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 16 | 4 | Текущий ремонт подъездов | 1 шт | 93498.71 | 41112.14
268 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 6 |  | Текущий ремонт подъездов | 2 шт | 100347.89 | 43910.81
269 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 1 |  | Текущий ремонт подъездов | 2 шт | 55181.91 | 24057.49
270 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 4 | 4 | Текущий ремонт подъездов | 2 шт. | 52425.55 | 22800.64
271 | ЖЭУ-1 | Пионерский | 3 | 25 | Текущий ремонт подъездов | 3 шт. | 104958.79 | 44185.76 | 100182.76 | 43290.37 | 2014-07-31
272 | ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 48 |  | Ремонт слуховых окон | 1 шт | 1258.58 | 459.42
273 | ЖЭУ-1 | Московская | 4 | 3 | Установка деревянного козырька | 8,4 м2 | 20898.04 | 6594.89 | 20898.04 | 6594.89 | 2014-05-30
274 | ЖЭУ-1 | Ленина | 87 | 7 | Остекление | 0,96 м2 | 916.92 | 277.79 | 916.92 | 277.79 | 2014-05-30
275 | ЖЭУ-1 | Ленина | 77 | 13 | Ремонт бетонного крыльца | 9 м трещин | 904.3 | 333.29 | 904.3 | 333.29 | 2014-05-30
276 | ЖЭУ-1 | Ленина | 92 | 42 | Остекление, смена жалюзийных решеток | 1,4 м2/2 шт | 4696.22 | 1656.55 | 4696.22 | 1656.55 | 2014-05-30
277 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 | 14 | Смена отдельных мест кровли | 5,25 м2 | 2581.71 | 649.66 | 2581.71 | 649.66 | 2014-05-30
278 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 3 | 12 | Укрепление и соединение желобов, устройство старого конька | 0,4 м/1,5 м2 | 902.21 | 267.83 | 902.21 | 267.83 | 2014-05-30
279 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 2 А | 29 | Промазка кровельного покрытия битумом | 2 м2 | 868.85 | 31.75 | 868.85 | 31.75 | 2014-05-30
280 | ЖЭУ-1 | 40 лет Октября | 21 | 5 | Навеска металлических желобов | 2,5 м | 607.79 | 115.75 | 607.79 | 115.75 | 2014-05-30
281 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 | 2 | Ремонт отмостки | 104,1 м2 | 94273.31 | 20232.92 | 94273.31 | 20232.92 | 2014-05-30
282 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 11 | 26 | Ремонт отмостки | 64 м2 | 57745.66 | 12439.07 | 57745.66 | 12439.07 | 2014-05-30
283 | ЖЭУ-1 | Ленина | 95 | 41 | Ремонт штукатурки стен | 1,5 м2 | 1525.7 | 671.34 | 1525.7 | 671.34 | 2014-05-30
284 | ЖЭУ-1 | Тонконога | 15 |  | Текущий ремонт подъездов | 2 шт. | 68270.07 | 29451.13 | 68270.07 | 29451.13 | 2014-05-30
285 | ЖЭУ-1 | Советская | 7 |  | Очистка козырька от мусора | 3 шт. | 558.36 | 132.6 | 558.36 | 132.6 | 2014-05-30
286 | ЖЭУ-1 | Советская | 9 |  | Очистка козырька от мусора | 3 шт. | 89.34 | 21.21 | 89.34 | 21.21 | 2014-05-30
287 | ЖЭУ-1 | Советская | 11 |  | Очистка козырька от мусора | 10 шт. | 1679.22 | 398.69 | 1679.22 | 398.69 | 2014-05-30
288 | ЖЭУ-1 | Советская | 13 |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 671.69 | 159.48 | 671.69 | 159.48 | 2014-05-30
289 | ЖЭУ-1 | Советская | 17 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 347.42 | 82.49 | 347.42 | 82.49 | 2014-05-30
290 | ЖЭУ-1 | Советская | 19 |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 752.75 | 178.72 | 752.75 | 178.72 | 2014-05-30
291 | ЖЭУ-1 | Советская | 21 |  | Очистка козырька от мусора | 1 шт. | 188.19 | 44.68 | 188.19 | 44.68 | 2014-05-30
292 | ЖЭУ-1 | Советская | 28 |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 431.8 | 102.52 | 431.8 | 102.52 | 2014-05-30
293 | ЖЭУ-1 | Советская | 30 |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 431.8 | 102.52 | 431.8 | 102.52 | 2014-05-30
294 | ЖЭУ-1 | Советская | 32 |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 431.8 | 102.52 | 431.8 | 102.52 | 2014-05-30
295 | ЖЭУ-1 | Советская | 38/1 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 248.16 | 58.92 | 248.16 | 58.92 | 2014-05-30
296 | ЖЭУ-1 | Советская | 38/2 |  | Очистка козырька от мусора | 1 шт. | 124.08 | 29.46 | 124.08 | 29.46 | 2014-05-30
297 | ЖЭУ-1 | Советская | 38/3 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 248.16 | 58.92 | 248.16 | 58.92 | 2014-05-30
298 | ЖЭУ-1 | Советская | 54 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 215.9 | 51.26 | 215.9 | 51.26 | 2014-05-30
299 | ЖЭУ-1 | Советская | 60 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 215.9 | 51.26 | 215.9 | 51.26 | 2014-05-30
300 | ЖЭУ-1 | Советская | 64 |  | Очистка козырька от мусора | 3 шт. | 323.85 | 76.89 | 323.85 | 76.89 | 2014-05-30
301 | ЖЭУ-1 | Советская | 50 |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 647.7 | 153.78 | 647.7 | 153.78 | 2014-05-30
302 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 1 А |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 810.66 | 192.47 | 810.66 | 192.47 | 2014-05-30
303 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 11 |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 810.66 | 192.47 | 810.66 | 192.47 | 2014-05-30
304 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 |  | Очистка козырька от мусора | 3 шт. | 607.99 | 144.35 | 607.99 | 144.35 | 2014-05-30
305 | ЖЭУ-1 | Ленина | 77 |  | Очистка козырька от мусора | 3 шт. | 323.85 | 76.89 | 323.85 | 76.89 | 2014-05-30
306 | ЖЭУ-1 | Ленина | 79 |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 431.8 | 102.52 | 431.8 | 102.52 | 2014-05-30
307 | ЖЭУ-1 | Ленина | 83 |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 431.8 | 102.52 | 431.8 | 102.52 | 2014-05-30
308 | ЖЭУ-1 | Ленина | 85 |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 431.8 | 102.52 | 431.8 | 102.52 | 2014-05-30
309 | ЖЭУ-1 | Ленина | 87 |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 431.8 | 102.52 | 431.8 | 102.52 | 2014-05-30
310 | ЖЭУ-1 | Ленина | 89 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 215.9 | 51.26 | 215.9 | 51.26 | 2014-05-30
311 | ЖЭУ-1 | Ленина | 92 |  | Очистка козырька от мусора | 7 шт. | 1134.92 | 269.46 | 1134.92 | 269.46 | 2014-05-30
312 | ЖЭУ-1 | Ленина | 93 |  | Очистка козырька от мусора | 3 шт. | 312.68 | 74.24 | 312.68 | 74.24 | 2014-05-30
313 | ЖЭУ-1 | Ленина | 95 |  | Очистка козырька от мусора | 3 шт. | 121.6 | 28.87 | 121.6 | 28.87 | 2014-05-30
314 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 17 |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 310.2 | 73.65 | 310.2 | 73.65 | 2014-05-30
315 | ЖЭУ-1 | Ленина | 99 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 49.22 | 11.69 | 49.22 | 11.69 | 2014-05-30
316 | ЖЭУ-1 | Ленина | 108 |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 98.44 | 23.37 | 98.44 | 23.37 | 2014-05-30
317 | ЖЭУ-1 | Ленина | 113 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 49.22 | 11.69 | 49.22 | 11.69 | 2014-05-30
318 | ЖЭУ-1 | Ленина | 115 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 49.22 | 11.69 | 49.22 | 11.69 | 2014-05-30
319 | ЖЭУ-1 | Ленина | 119 А |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 196.46 | 46.65 | 196.46 | 46.65 | 2014-05-30
320 | ЖЭУ-1 | Ленина | 138 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 299.86 | 71.2 | 299.86 | 71.2 | 2014-05-30
321 | ЖЭУ-1 | Ленина | 140 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 299.86 | 71.2 | 299.86 | 71.2 | 2014-05-30
322 | ЖЭУ-1 | Московская | 1 |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 440.07 | 104.48 | 440.07 | 104.48 | 2014-05-30
323 | ЖЭУ-1 | Московская | 3 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 173.71 | 41.24 | 173.71 | 41.24 | 2014-05-30
324 | ЖЭУ-1 | Московская | 4 |  | Очистка козырька от мусора | 1 шт. | 93.06 | 22.1 | 93.06 | 22.1 | 2014-05-30
325 | ЖЭУ-1 | Московская | 5 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 196.46 | 46.65 | 196.46 | 46.65 | 2014-05-30
326 | ЖЭУ-1 | Захарова | 17 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 162.13 | 38.49 | 162.13 | 38.49 | 2014-05-30
327 | ЖЭУ-1 | Захарова | 19 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 162.13 | 38.49 | 162.13 | 38.49 | 2014-05-30
328 | ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 1 А |  | Очистка козырька от мусора | 6 шт. | 295.31 | 70.11 | 295.31 | 70.11 | 2014-05-30
329 | ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 1 Б |  | Очистка козырька от мусора | 5 шт. | 202.66 | 48.12 | 202.66 | 48.12 | 2014-05-30
330 | ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 3 А |  | Очистка козырька от мусора | 3 шт. | 595.58 | 141.41 | 595.58 | 141.41 | 2014-05-30
331 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 3 А |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 162.13 | 38.49 | 162.13 | 38.49 | 2014-05-30
332 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 3 Б |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 243.2 | 57.74 | 243.2 | 57.74 | 2014-05-30
333 | ЖЭУ-1 | Сл. Красногвардейцев | 1 А |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 752.75 | 178.72 | 752.75 | 178.72 | 2014-05-30
334 | ЖЭУ-1 | Ленинградская | 2 А |  | Очистка козырька от мусора | 3 шт. | 467.78 | 111.06 | 467.78 | 111.06 | 2014-05-30
335 | ЖЭУ-1 | Пионерский | 1 |  | Очистка козырька от мусора | 3 шт. | 104.23 | 24.75 | 104.23 | 24.75 | 2014-05-30
336 | ЖЭУ-1 | Пионерский | 3 |  | Очистка козырька от мусора | 3 шт. | 104.23 | 24.75 | 104.23 | 24.75 | 2014-05-30
337 | ЖЭУ-1 | Почтовый | 1 |  | Очистка козырька от мусора | 4 шт. | 125.73 | 29.85 | 125.73 | 29.85 | 2014-05-30
338 | ЖЭУ-1 | Ленинградская | 4 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 311.85 | 74.04 | 311.85 | 74.04 | 2014-05-30
339 | ЖЭУ-1 | Колхозная | 5 |  | Очистка козырька от мусора | 6 шт. | 1079.5 | 256.3 | 1079.5 | 256.3 | 2014-05-30
340 | ЖЭУ-2 | Сл. Красногвардейцев | 56 | 8 | Ремонт бетонных ступеней | 3 шт. | 1017.01 | 460.75 | 1017.01 | 460.75 | 2014-05-08
341 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 84 | 19 | Устройство жалюзийных решеток | 3 шт. | 2998.24 | 1078.92 | 2998.24 | 1078.92 | 2014-05-21
342 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 А | 11 | Устройство жалюзийных решеток | 2 шт. | 1998.82 | 719.28 | 1998.82 | 719.28 | 2014-05-21
343 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 Б | 48 | Устройство жалюзийных решеток | 3 шт. | 2998.24 | 1078.92 | 2998.24 | 1078.92 | 2014-05-21
344 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 86 В | 75 | Устройство жалюзийных решеток | 2 шт. | 1998.82 | 719.28 | 1998.82 | 719.28 | 2014-05-21
345 | ЖЭУ-2 | П. Коммуны | 84 | 21 | Смена желобов водосточных | 15 м. | 8841.19 | 878.59 | 8841.19 | 878.59 | 2014-05-29
346 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 18 | 5 | Устройство жалюзийных решеток | 2 шт. | 2251.38 | 819.06 | 2251.38 | 819.06 | 2014-05-16
347 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 8 А | 12 | Устройство жалюзийных решеток | 2 шт. | 2251.38 | 819.06 | 2251.38 | 819.06 | 2014-05-16
348 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 16 | 31 | Устройство жалюзийных решеток | 2 шт. | 2251.38 | 819.06 | 2251.38 | 819.06 | 2014-05-21
349 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 20 | 29 | Устройство жалюзийных решеток | 1 шт | 1125.69 | 409.53 | 1125.69 | 409.53 | 2014-05-29
350 | ЖЭУ-3 | Ленина | 1 Б | 18 | Смена шифера отдельными местами | 5,2 м2 | 2847.61 | 639.26 | 2847.61 | 639.26 | 2014-05-21
351 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 26 | 26 | Смена шифера отдельными местами | 5,2 м2 | 2921.29 | 665.84 | 2921.29 | 665.84 | 2014-05-21
352 | ЖЭУ-3 | Заречная | 1 | 58 | Смена шифера отдельными местами | 28 м2 | 15422.78 | 3585.33 | 15422.78 | 3585.33 | 2014-05-21
353 | ЖЭУ-3 | Ленина | 4 | 4 | Смена шифера отдельными местами | 3,5 м2 | 1965.43 | 448.17 | 1965.43 | 448.17 | 2014-05-21
354 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 24 | 27 | Смена шифера отдельными местами | 2,6 м2 | 1432.11 | 332.92 | 1432.11 | 332.92 | 2014-05-21
355 | ЖЭУ-3 | Фрунзе | 13 | 6 | Смена ендовы | 11 м | 7405.18 | 2349.36 | 7405.18 | 2349.36 | 2014-05-21
356 | ЖЭУ-3 | Ленина | 22 | 8, 18 | Промазка битумом отдельных мест кровли | 4 м2 | 1737.71 | 63.51 | 1737.71 | 63.51 | 2014-05-29
357 | ЖЭУ-3 | Ленина | 21 | 17 | Ремонт вентиляции, заделка отверстия в стене | 3 м | 6502.34 | 2338.47 | 6502.34 | 2338.47 | 2014-05-23
358 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 28 | 29 | Текущий ремонт подъездов | 6 шт. | 209480.54 | 99082.33 | 209480.54 | 99082.33 | 2014-05-23
359 | ЖЭУ-1 | Ленина | 93 |  | Текущий ремонт подъездов, отмостки, цоколя | 2 шт/39,2 м2/164,67 м2 | 144020.32 | 51525.19
360 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 11 | 33 | Побелка козырьков, окраска краской ограждений, ремонт штукатурки цоколя, побелка цоколя | 29,4 м2/15,46 м2, 11,98 м2, 359 м2 | 28536.66 | 12095.03 | 28536.66 | 12095.03 | 2014-06-30
361 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 | 2 | Побелка козырьков, окраска краской ограждений, ремонт штукатурки цоколя, побелка цоколя | 19,6 м2/14,24 м2, 10 м2/ 261 м2 | 24117.61 | 10223.94 | 24117.61 | 10223.94 | 2014-06-30
362 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 14 | 8 | Ремонт отмостки, устройство бетонного крыльца | 59,4 м/3,49 м3 | 47451.46 | 7598.12 | 47451.46 | 7598.12 | 2014-06-30
363 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 16 | 6 | Устройство деревянногокрыльца и козырька | 0,6 м3/4,3 м2 | 18909.95 | 5831.01 | 18909.95 | 5831.01 | 2014-06-30
364 | ЖЭУ-1 | Ленинградская | 1 А | 18 | Смена шиферной кровли отдельными местами | 5,25 м2 | 2817.38 | 645.41 | 2817.38 | 645.41 | 2014-06-30
365 | ЖЭУ-1 | Тонконога | 55 |  | Укрепление шиферной кровли гвоздями | 5,25 м2 | 406.73 | 181.07 | 406.73 | 181.07 | 2014-06-30
366 | ЖЭУ-1 | Советская | 32 | 24 | Смена разделки у вентиляционных труб | 4 м | 1395.28 | 547.54 | 1395.28 | 547.54 | 2014-06-30
367 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 | 2 | Оштукатуривание крылец, окраска дверей, побелка крылец - пожарные выхода | 5,54 м2/2,4 м2/3,4 м2 | 2958.53 | 1000.69 | 2958.53 | 1000.69 | 2014-06-30
368 | ЖЭУ-1 | Пионерский | 1 | 46 | Кладка дымовых труб, смена шифера | 3,37 м3 (2 шт)/ 1,75 м2 | 30283.31 | 6821.32 | 30283.31 | 6821.32 | 2014-06-30
369 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 11 | 33 | Оштукатуривание крылец, окраска дверей, - пожарные выхода | 7,58 м2/2,4 м2 | 3800.81 | 1266.08 | 3800.81 | 1266.08 | 2014-06-30
370 | ЖЭУ-1 | Тонконога | 35, 52 | 4 | Устройство настила деревянного на помойную яму | 1,25 м2 | 518.31 | 111.88 | 518.31 | 111.88 | 2014-06-30
371 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 22 | 3 | Устройство настила и каркаса деревянного на помойную яму | 11,02 м2 | 12622.43 | 2985.11 | 12622.43 | 2985.11 | 2014-06-30
372 | ЖЭУ-1 | Советская | 50 | 47 | Смена шифера отдельными местами | 1,75 м2/ 1 лт | 800.92 | 215.14 | 800.92 | 215.14 | 2014-06-30
373 | ЖЭУ-1 | Советская | 11 | 72 | Укрепление отдельных мест кровли | 3,5 м2 | 271.15 | 120.71 | 271.15 | 120.71 | 2014-06-30
374 | ЖЭУ-1 | Советская | 13 | 18 | Изготовление и установка жалюзийных решеток | 2 шт | 2081.55 | 652.76 | 2081.55 | 652.76 | 2014-06-30
375 | ЖЭУ-1 | Советская | 11 |  | Изготовление и установка жалюзийных решеток | 5 шт. | 5066.5 | 1631.9 | 5066.5 | 1631.9 | 2014-06-30
376 | ЖЭУ-1 | Советская | 7 | 4 | Изготовление и установка жалюзийных решеток | 2 шт. | 2081.55 | 652.76 | 2081.55 | 652.76 | 2014-06-30
377 | ЖЭУ-1 | Привокзальный | 1 | 8 | Смена разделки у вентиляционных труб | 3,5 м | 1884.21 | 778.34 | 1884.21 | 778.34 | 2014-06-30
378 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 | 14, 17 | Смена коньковой доски, ремонт козырьков | 16 м/ 19,6 м2 | 30239.21 | 8941.68 | 30239.21 | 8941.68 | 2014-06-30
379 | ЖЭУ-1 | Советская | 37 |  | Смена ендовы | 8 м | 8329.29 | 3849.72 | 8329.29 | 3849.72 | 2014-06-30
380 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 13 | 2 | Текущий ремонт подъездов | 2 шт. | 116495.41 | 56781.74 | 116495.41 | 56781.74 | 2014-06-30
381 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 16 | 25 | Смена шифера отдельными местами, смена конька, смена обделок | 3,5 м2/3 м/7 м | 4020.06 | 1054.03 | 4020.06 | 1054.03 | 2014-06-30
382 | ЖЭУ-3 | Ленина | 3 Б | 4 | Установка и изготовление жалюзийных решеток | 2 шт | 1883.31 | 652.76 | 1883.31 | 652.76 | 2014-06-30
383 | ЖЭУ-3 | Ленина | 1 Б | 30 | Установка и изготовление жалюзийных решеток | 3 шт | 2824.97 | 979.14 | 2824.97 | 979.14 | 2014-06-30
384 | ЖЭУ-3 | Заречная | 1 | 46 | Установка и изготовление жалюзийных решеток | 6 шт. | 5649.94 | 1958.28 | 5649.94 | 1958.28 | 2014-06-30
385 | ЖЭУ-3 | Куприна | 49 | 30 | Установка и изготовление жалюзийных решеток | 3 шт | 2824.97 | 979.14 | 2824.97 | 979.14 | 2014-06-30
386 | ЖЭУ-3 | Менделеева | 19 | 1 | Установка и изготовление жалюзийных решеток | 5 шт. | 4708.28 | 1631.9 | 4708.28 | 1631.9 | 2014-06-30
387 | ЖЭУ-3 | Куприна | 49 | 36 | Укрепление балконных плит | 2 шт | 20076.12 | 3937.47 | 20076.12 | 3937.47 | 2014-06-30
388 | ЖЭУ-3 | Волгоградский | 4 | 1 | Ремонт цоколя | 0,75 м2 | 1299.21 | 487.57 | 1299.21 | 487.57 | 2014-06-30
390 | ЖЭУ-1 | Ленина | 92 |  | Текущий ремонт отмостки | 157,5 м2 | 126110.23 | 18475.1
391 | ЖЭУ-3 | Ленина | 21 |  | Отмостка, водосточная система, остекление |  | 55504.76 | 6912.36
392 | ЖЭУ-3 | Ленина | 21 |  | Текущий ремонт подъездов | 3 шт | 132268.86 | 57934.2
393 | ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 15 | 3 | Текущий ремонт подъезда | 1 шт. | 31634.68 | 13705.34 | 44350.09 | 17971.62 | 2014-07-31
394 | ЖЭУ-1 | Советская | 30 | 15 | Текущий ремонт отмостки | 104,94 м2 |  |  | 72902.11 | 12410.71 | 2014-07-31
395 | ЖЭУ-1 | Советская | 30 | 15, 21 | Текущий ремонт подъездов | 2 шт. |  |  | 103631.03 | 48661.39 | 2014-07-16
396 | ЖЭУ-1 | Ленина | 83 |  | Заделка трещины в стене при спуске в подвал | 2 м |  |  | 145.62 | 51.2 | 2014-07-16
397 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 2 А | 32 | Очистка подвального помещения от нечистот | 6 м2 |  |  | 1751.42 | 681.54 | 2014-07-15
398 | ЖЭУ-1 | Бабушкина | 2 А | 32 | Очистка подвального помещения от бытового мусора | 55 м2 |  |  | 3083.27 | 1901.5 | 2014-07-15
399 | ЖЭУ-1 | Пионерский | 1 | 20 | Очистка подвального помещения от нечистот | 30 м2 |  |  | 5010.15 | 2279.26 | 2014-07-15
400 | ЖЭУ-1 | Пионерский | 3 | 3 | Очистка подвального помещения от бытового мусора | 150 м2 |  |  | 6237.35 | 4299.37 | 2014-07-15
401 | ЖЭУ-1 | Советская | 54 | 21, 24 | Укрепление шиферной кровли гвоздями | 3,5 м2 |  |  | 271.15 | 120.71 | 2014-07-31
402 | ЖЭУ-1 | Колхозная | 5 | 9 | Укрепление шиферной кровли гвоздями | 1,75 м2/ 1 лт |  |  | 135.58 | 60.36 | 2014-07-31
403 | ЖЭУ-1 | Советская | 11 | 57 | Укрепление шиферной кровли гвоздями | 7 м2 |  |  | 542.33 | 241.43 | 2014-07-31
404 | ЖЭУ-1 | Почтовый | 1 | 21 | Укрепление шиферной кровли гвоздями | 3 м2 |  |  | 232.41 | 103.46 | 2014-07-31
405 | ЖЭУ-1 | Московская | 4 | 10,11,12 | Смена шиферной кровли | 6,12 м2 |  |  | 2815.7 | 406.64 | 2014-07-24
406 | ЖЭУ-1 | Советская | 46 |  | Смена шиферной кровли | 8,75 м2 |  |  | 4014.26 | 581.39 | 2014-07-31
407 | ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 1 А | 15 | Смена шиферной кровли | 1,75 м2/ 1 лт |  |  | 802.86 | 116.28 | 2014-07-31
408 | ЖЭУ-1 | Ленина | 92 | 39 | Смена шиферной кровли | 7 м2 |  |  | 2759.05 | 465.11 | 2014-07-31
409 | ЖЭУ-1 | Ленина | 93 |  | Ремонт приямков, цоколя, отмостки | 0,9м2/5 м2/3,57 м3 |  |  | 45203.89 | 10268.41 | 2014-07-31
410 | ЖЭУ-2 | Полуяхтова | 18 | 4 | Смена шиферной кровли отдельными местами | 7 м2 |  |  | 2816.37 | 480.02 | 2014-07-18
411 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 1 А | 34 | Навеска замка на чердачном люке | 1 шт |  |  | 273.07 | 83.73 | 2014-07-31
412 | ЖЭУ-3 | Ленина | 27 А | 15, 46 | Укрепление шиферной кровли гвоздями, смена шиферной кровли | 1,75 м2/ 1 лт, 3,5 м2 |  |  | 1600.58 | 292.91 | 2014-07-30
413 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 9 | 15 | Смена шиферной кровли отдельными местами | 1,75 м2 |  |  | 689.75 | 116.28 | 2014-07-24
414 | ЖЭУ-3 | Ленина | 24 | 32 | Укрепление шиферной кровли гвоздями | 1,75 м2 |  |  | 135.58 | 60.36 | 2014-07-24
415 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 16 | 1 | Укрепление кронштейна водосточной трубы | 1 шт. |  |  | 115.58 | 53.37 | 2014-07-24
416 | ЖЭУ-3 | Некрасова | 14 | 4 | Смена шиферной кровли отдельными местами | 3,5 м2 |  |  | 1379.51 | 232.55 | 2014-07-24
417 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 20 | 18 | Смена шарнира на входную дверь | 1 шт |  |  | 392.68 | 134.86 | 2014-07-24
418 | ЖЭУ-3 | Амбулаторная | 14 | кв. 12, 2 под | Укрепление обвязки дверного полотна фанерой, притворная планка | 1,2 м2, 1 шт |  |  | 1532.37 | 531.83 | 2014-07-24
419 | ЖЭУ-1 | Советская | 28 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 10.44 |  |  | 517.94 | 49.61 | 2013-10-07
420 | ЖЭУ-1 | Советская | 30 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 10.44 |  |  | 517.94 | 49.61 | 2013-10-07
421 | ЖЭУ-1 | Советская | 7 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 18 |  |  | 893 | 49.61 | 2013-10-07
422 | ЖЭУ-1 | Советская | 11 | 6 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 48.7 |  |  | 2416.06 | 49.61 | 2013-10-09
423 | ЖЭУ-1 | Советская | 13 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 16.24 |  |  | 805.68 | 49.61 | 2013-10-09
424 | ЖЭУ-1 | Советская | 17 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 16.8 |  |  | 833.46 | 49.61 | 2013-10-09
425 | ЖЭУ-1 | Советская | 19 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 18.2 |  |  | 902.92 | 49.61 | 2013-10-09
426 | ЖЭУ-1 | Советская | 21 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 18.2 |  |  | 902.92 | 49.61 | 2013-10-09
427 | ЖЭУ-1 | Советская | 40 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 6.44 |  |  | 319.49 | 49.61 | 2013-10-22
428 | ЖЭУ-1 | Советская | 54 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 15 |  |  | 744.17 | 49.61 | 2013-10-10
429 | ЖЭУ-1 | Ленина | 77 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 10.44 |  |  | 517.94 | 49.61 | 2013-10-07
430 | ЖЭУ-1 | Ленина | 79 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 10.44 |  |  | 517.94 | 49.61 | 2013-10-07
431 | ЖЭУ-1 | Ленина | 83 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 10.44 |  |  | 517.94 | 49.61 | 2013-10-07
432 | ЖЭУ-1 | Ленина | 85 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 10.44 |  |  | 517.94 | 49.61 | 2013-10-22
433 | ЖЭУ-1 | Ленина | 87 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 10.44 |  |  | 517.94 | 49.61 | 2013-10-22
434 | ЖЭУ-1 | Ленина | 89 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 10.44 |  |  | 517.94 | 49.61 | 2013-10-22
435 | ЖЭУ-1 | Ленина | 92 | 6 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 47 |  |  | 2331.72 | 49.61 | 2013-10-24
436 | ЖЭУ-1 | Ленина | 97 | 4 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 5.4 |  |  | 267.9 | 49.61 | 2013-10-24
437 | ЖЭУ-1 | Московская | 1 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 6.8 |  |  | 337.35 | 49.61 | 2013-10-16
438 | ЖЭУ-1 | Московская | 3 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 8.6 |  |  | 426.65 | 49.61 | 2013-10-16
439 | ЖЭУ-1 | Московская | 5 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 6.8 |  |  | 337.35 | 49.61 | 2013-10-16
440 | ЖЭУ-1 | Московская | 4 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 9.5 |  |  | 471.3 | 49.61 | 2013-10-22
441 | ЖЭУ-1 | Захарова | 17 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 8 |  |  | 396.89 | 49.61 | 2013-10-24
442 | ЖЭУ-1 | Захарова | 19 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 8 |  |  | 396.89 | 49.61 | 2013-10-24
443 | ЖЭУ-1 | Колхозная | 5 | 6 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 52.2 |  |  | 2589.69 | 49.61 | 2013-10-24
444 | ЖЭУ-1 | Почтовый | 1 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 2.32 |  |  | 115.1 | 49.61 | 2013-10-22
445 | ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 3а | 3 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 28.8 |  |  | 1428.8 | 49.61 | 2013-10-16
446 | ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 1а | 3 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 7.14 |  |  | 354.22 | 49.61 | 2013-10-16
447 | ЖЭУ-1 | Железнодорожная | 1б | 3 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 4.76 |  |  | 236.15 | 49.61 | 2013-10-16
448 | ЖЭУ-1 | Ленинградская 2 блок | 2а | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 15 |  |  | 744.17 | 49.61 | 2013-10-10
449 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 11 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 10.5 |  |  | 520.92 | 49.61 | 2013-10-10
450 | ЖЭУ-1 | Пушкина | 13 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 16.8 |  |  | 833.46 | 49.61 | 2013-10-10
451 | ЖЭУ-1 | Сл. Красногвардейцев | 3 | 2 | Очистка козырьков от бытового мусора и мха | 9.6 |  |  | 474.1 | 49.61 | 2013-10-10
[7 empty] | 7450903.342 | 2511623.406 | 3221163.19 | 1131531.446
Инженер-сметчик Н.В. Дехканова