## Лист3
О Т Ч Е Т
Управляющей Организации ООО "Информационно-расчетный центр"
о выполнении договора управления многоквартирным домом
№ 140 по ул. Ленина
за 2014 год
| ЛЕНИНА | 140
| Площадь общая: | 1427.7 | м2
| Площадь жилая: | 1269.7 | м2
Статьи доходов
| Наименование статей | ед. изм. | Начислено |  | Оплачено | Задолженность | Погашение задолженности
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 32843.4 |  | 25919.83 | 6923.57
| Ремонт жилья | руб. | 32387.16 |  | 25429.89 | 6957.27
Расходы по статье "Содержание жилья"
| Вид работ | ед. изм. | Начислено за год | Запланировано работ | Выполнено (факт оплаты) | Причина отклонения от плана | Задолженность населения
| Содержание жилья-уборка придомовой территории | руб. | 32843.4 | 32843.4 | 25919.83 | задолженность населения | 6923.57
| Вывоз и утилизация мусора | руб. | 35276.04 | 35276.04 | 27628.34 | задолженность населения | 7647.7
| Содержание и обслуживание внутридомовых сетей | руб. | 65838.6 | 65838.6 | 51650.72 | задолженность населения | 14187.88
| Содержание и аварийное обслуживание эл. сетей МОП | руб. | 10491.6 | 10491.6 | 8211.34 | задолженность населения | 2280.26
| Сод. жил. пом. (усл и раб по упр домом) | руб. | 30714.48 | 30714.48 | 23961.79 | задолженность населения | 6752.69
Расходы по статье "Ремонт жилья"
|  | ед. изм. | Запланировано |  | Выполнено | Отклонение (-), Экономия (+)
| Ремонт жилья | руб. | 32387.16 |  | 0 | 32387.16
| Сальдо на 01.01.2015 | руб. |  |  |  | 819.75
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2014 г. | руб. |  |  |  |  | -8992.41
| Остаток денежных средств с учетом задолженности населения за 2013 г. | руб. |  |  |  |  | 9812.16
| Остаток денежных средств с учетом 2013 г., 2014 г. | руб. |  |  |  |  | 819.75
Выполненные работы по статье "Ремонт жилья"
участок | Адрес | дом | кв | Вид работы | Объем работ | Стоимость выполненных работ | Оплата труда | Материалы | Дата | Сроки выполнения, отметка об исполнении | Дата выполнения | № Акта
ЖЭУ-1 | Ленина | 140 |  | Установка ручек на дверь | 1 шт | 187.56 | 48 |  | 2014-01-31 | выполнено | 2014-01-31
ЖЭУ-1 | Ленина | 140 |  | Очистка козырька от мусора | 2 шт. | 299.86 | 71.2 |  | 2014-05-30 | выполнено | 2014-05-30 | 29
ЖЭУ-1 | Ленина | 140 | 21 | Остекление оконных рам | 3,36 м2 | 1214.23 | 120.36 |  | 2014-09-30 | выполнено | 2014-09-30 | 129
ЖЭУ-1 | Ленина | 140 | 17 | Ремонт вентиляции, ремонт кирпичной стены | 5, 5 м, 0,037 м3 | 5393.1 | 1933.3 |  | 2014-09-30 | выполнено | 2014-09-30 | 134
ЖЭУ-1 | Ленина | 140 | 17 | Устройство перил, стоек, поручней | 0,02 м3 | 474.08 | 143.51 | 136.93 | 2014-10-31 | выполнено | 2014-10-31 | 146
ЖЭУ-1 | Ленина | 140 | 13, 20 | Устройство оконных рам, остекление, установка пружины, устройство козырьков | 1,62 м2/ 5,1 м2/ 1 шт./ 8,32 м2 | 19929.9 | 4695.19 | 8962.55 | 2014-11-30 | выполнено | 2014-11-07 | 179
| Итого: |  |  |  |  | 27498.73
Планируемые работы по статье "Ремонт жилья" на 2015 год
Участок | Адрес | дом | квартира | Ф.И.О. заявителя | Содержание | План 2015 | Сметная стоимость, руб. | Отметка об исполнении | Содержание выполненных работ | Сумма выполненных работ, руб.
ЖЭУ-1 | Ленина | 140 | 19,20,21,24 | жильцы | Ремонт подъезда, входных дверей, отмостки | сентябрь | 147959.59
ЖЭУ-1 | Ленина | 140 | 8 |  | Очистка подвального помещения от бытового мусора | февраль | 2859.47 | 2015-02-12 | Очистка подвального помещения от бытового мусора | 2859.47
| Итого: | [5 empty] | 150819.06
| Сумма, необходимая для дополнительного сбора | [5 empty] | 149999.31
Генеральный директор ООО "ИРЦ" Э.Э. Стародубцева